## 様式
（様式１）
|  |  |  | 休日 | 取得計画 |  |  | ・ | 実績 |  | 表 | （ |  | 月 | ）
発注者名
工 事 名
工 期 |  |  |  | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
受注者／現場代理人 | [15 empty] | ／
令和 | 年 | 月 | [5 empty] | 提出・提示日 | [7 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
日 | 曜 日 |  | 休日取得計画 |  |  | 休日取得実績 |  |  |  |  | 備 考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
（注）備考には、振替日等を記入してください。

## 記載例
【打合せ簿】記載例
（協議内容）
週休２日試行工事について協議します。
当工事において、週休２日による施工を行います。（行いません。）
［回答］
【週休２日を行う場合】
了解しました。
施工計画書の「工事概要」の中で、「週休２日工事」の対象であることを
記載したうえで、週休２日取得の計画が確認できる「計画工程表」を添付
するとともに、毎月の「休日取得計画」を提出してください。
【週休２日を行わない場合】
了解しました。
法令順守の上、施工してください。
【休日取得計画・実績表】記載例 （下記は、実績時の例）
（様式１）
[6 empty] | 休日 |  | 取得計画 |  |  | ・ | 実績 |  | 表 | （ | 10 | 月 | ）
発注者名 |  |  |  |  | 北九州市
工 事 名 |  |  |  |  | 〇〇工事
工 期 | [5 empty] | 令和 | 元 | 年 | 10 | 月 | 1 | 日 | ～ |  | 2 | 年 | 3 | 月 | 10 | 日
受注者／現場代理人 |  |  |  |  | 〇〇株式会社 | [13 empty] | ／ | 〇〇 〇〇
令和 | 元 | 年 | 10 | 月 | [6 empty] | 提出・提示日 | [7 empty] | 令和 |  | 元 | 年 | 11 | 月 | 6 | 日
日 |  | 曜 日 |  |  | 休日取得計画 |  |  |  | 休日取得実績 |  |  |  |  | 備 考
1 |  | 火
2 |  | 水
3 |  | 木
4 |  | 金
5 |  | 土 |  |  | 〇 |  |  |  | × |  |  |  |  | 施工実施による現場開所
6 |  | 日 |  |  | 〇 |  |  |  | 〇
7 |  | 月
8 |  | 火
9 |  | 水
10 |  | 木
11 |  | 金 | [6 empty] | 〇 |  |  |  |  | １０月５日の振替休日
12 |  | 土 |  |  | 〇 |  |  |  | 〇
13 |  | 日 |  |  | 〇 |  |  |  | 〇
14 |  | 月 |  |  | 〇 |  |  |  | × |  |  |  |  | 祝日 （現場作業実施）
15 |  | 火
16 |  | 水
17 |  | 木
18 |  | 金
19 |  | 土 |  |  | 〇 |  |  |  | 〇
20 |  | 日 |  |  | 〇 |  |  |  | 〇
21 |  | 月
22 |  | 火 |  |  | 〇 |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | 祝日
23 |  | 水
24 |  | 木 | [6 empty] | 〇 |  |  |  |  | 雨により現場閉所
25 |  | 金
26 |  | 土 |  |  | 〇 |  |  |  | × |  |  |  |  | １０月２４日の振替
27 |  | 日 |  |  | 〇 |  |  |  | 〇
28 |  | 月
29 |  | 火
30 |  | 水
31 |  | 木
（注）備考には、振替日等を記入してください。