## 施工計画書点検チェックリスト
施工計画書点検チェックリスト
工事名 |  |  |  | 工 期 | [6 empty] | 監督員 | 係長
. . ～ . .
受注者 |  |  |  | 契約金額 (千円） | 落札率 | 進捗率 | 点検日
[5 empty] | % | % | . .
No. | 確認項目 |  | チェックポイント |  |  |  | 良 | 可 | 否 | 対象外 | 備考
0 | 施工計画書提出時期 |  | 施工計画書が工事着手前に提出されているか。
1 | 工事概要 |  | 記載内容（工事名、工事場所、契約金額、工期、工事内容、工事範囲等）に間違いはないか。
2 | 実施工程表 |  | 記載事項（施工順序、所要工程など）は適切か。
3 | 現場組織 | 現場組織表 | 現場代理人、主任（監理）技術者など、従事する構成員による現場組織表となっているか。
|  | 現場代理人 技術者選任 | 受注者（元請）の現場代理人、主任（監理）技術者は、兼任する場合は、要綱等に基づく兼任の要件に該当する選任となっているか。
|  | 施工体制 | 外注計画書と施工体系図が一致しているか。 （下請契約を締結した場合必須）
|  | 作業主任者 | 作業主任者や施工に必要な資格者を適切に選任し、資格を有する者であることを確認しているか。
4 | 施工体系図 |  | 施工体系図と施工体制台帳が一致しているか。 （下請契約を締結した場合必須）
5 | 施工体制 台帳 | 健康保険等 の加入状況 | 健康保険等の加入状況の保険加入の有無、事業所整理記号等の健康保険、厚生年金保険、雇用保険の記載がされており、下請業者の未加入等はないか。適用除外である場合、明確な理由であるか。
|  | 添付書類 | 下請業者の注文請書（写し）又は契約書（写し）が添付されており、外注計画書及び施工体系図と、工期、契約金額、主任技術者等記載内容が一致しているか。
|  | 建設業の 許可 | 元請は特定業者か（一次下請契約の受注総額が4,500万円以上の場合）。
建設業許可（更新）年月日は適正か。（建設業の許可は5年毎に更新が必要）（１社の下請契約の受注金額が500万円以上は必須）。
受注者（元請）の施工に必要な許可業種が記載されており、主任技術者の資格内容は、施工に要する許可業種で要件を満たす資格又は実務経験等を要しているか。
|  | 下請業者の主任技術者 | 請負代金額4,000万円以上の下請業者において主任技術者は専任か。主任技術者の資格内容は、施工に要する許可業種で要件を満たす資格又は実務経験等を要しているか。
|  | 作業員名簿 | 作業員名簿は、すべて提出されており、実際の作業員が名簿に記載されているか。職種、※欄、健康保険、厚生年金、雇用保険、共済制度退職金、教育・資格・免許（許可がある場合のみ）、入場月日・受入教育実施年月日等の記載がされており、元請確認はされているか。
6 | 緊急連絡体制 |  | 発注者（監督員）、受注者（現場代理人）、関係官公署（救急病院、消防署、警察署、労働基準監督署等）、関係企業、その他必要連絡先（電力、ガス）が記載されているか。
緊急時の連絡図に夜間、休日でも滞りなく対応できるよう、連絡先が記載されているか。
7 | 仮設計画 | 仮設電力等 | 仮設電力、仮設水道、仮設建物・材料置場等について必要事項が確認できるか。
|  | 仮設材 | 仮設材（足場・桟橋等）の種類・構造・使用位置・荷重計算（必要時）等は適切か。
|  | 揚重機械 | 作業半径、揚程等は揚程図等で現場に適した計画がされており、総重量（フック及び吊荷）が定格荷重未満の重量となっているか。
8 | 交通管理 | 交通管理 体制 | 現場条件を把握した交通管理体制となっているか。
|  | 搬出搬入 計画 | 重量物・主要資材の搬入計画及び誘導員等の配置計画はよいか。
9 | 指定機械 |  | 使用する重機・器具の種類・仕様（排ガス対策・低騒音等）は適正か。
10 | 環境対策 |  | 周囲に影響を及ぼす恐れのある場合、騒音・振動・粉塵・悪臭等の抑制方法について記載されているか。
11 | 安全管理 | 計画届等 | 建設工事計画届等が所轄労働基準監督署に提出されているか。
|  | 管理体制 | 安全管理体制は、記載されているか。（組織図の作成や協議会設置等）
|  | 安全計画 | 作業員全員参加による安全に関する活動計画や研修・訓練等（ひと月当たり４時間以上）の計画がなされているか。
|  | 安全教育 | 安全教育や新規入場者教育等の内容や資料は、適正か。また工事現場特有の注意事項が記載されているか。
|  | 災害事故 | 災害事故（酸欠・硫化水素・転落・感電等）防止対策の記載があるか。
|  | 各種点検表 | 足場や溶接、電動工具、土留め支保工、玉掛用具及び作業前等の各種点検表が添付されているか。
12 | 品質管理 | 管理項目 | 必要な管理項目が具体的に記載されているか。
|  | 管理基準 | 管理項目に対する基準値は準拠する基準と一致しているか。また、準拠する基準が無い場合は社内等の管理基準を設けてあるか。
|  | 試運転要領 | 機材の試験・試運転の項目、要領が整理されているか。公刊図書等と試運転内容の整合はできているか。
|  | 段階確認 | 監督員の段階確認項目が記載されているか。
|  | 写真管理 | 撮影箇所及び内容、撮影頻度等の写真管理基準を作成しているか。また、段階確認撮影箇所は、撮影対象表と一致しているか。
13 | 建設副産物処理計画 | 処理計画 | 再資源の利用促進と廃棄物の適正処理方法の記載内容に漏れ誤りはないか。 （再資源利用〔促進〕計画書、建設副産物の処理計画書等）
|  | 委託先 | 委託契約予定の処理業者及び収集運搬業者は、許可（更新含む）業者で行っているか。（許可証･委託契約書･マニフェスト･車検証･搬出搬入写真等を後日確認）
14 | 施工管理 | 施工要領等 | 該当工種について作業手順や施工要領等が整備されており、仕様書又は公刊図書等との整合はできているか。
注意を要す施工、専門工事、特殊工法に関しては具体的に記入されているか。
設計条件・現場条件に適合した方法（作業手順、施工要領等）となっているか。
15 | 総合評価に関する記載 |  | 総合評価の各提案内容について記載しているか。 | [7 empty] | ※対象工事のみ