## チェックリスト
施工計画書点検チェックリスト（建築） |  |  |  | 監督員 | 係 長
№ | 確認項目 | チェックポイント | 良否 | 備考
1 | 計画書の提出時期 | 監督員と協議の上、定めた日までに提出されているか。
2 | 適用図書・優先順位 | 適用図書及びその優先順位が記載されているか。
3 | 記載事項の変更 | 記載事項に変更が生じた場合の対応が記載されているか。
4 | 工事概要 | 以下の記載事項に間違いはないか。
・工事名称
・工事場所
・発注者
・工事監理者 （工事監理業務を委託している場合は、当該受注者も併記）
・受注者 （共同企業体の場合は、構成員が分かるように記載）
・工期
・建物用途
・構造
・規模（階数、延べ床面積、最高高さ等）
・設備概要（給排水、衛生、空調、昇降機等）
5 | 付近見取図・配置図 | 付近見取図・配置図が添付されているか。
6 | 主要工事の施工方針 | 記載事項が適用図書（現場説明書、特記仕様書、設計図面、共通仕様書等）と整合しているか。
7 | 施工上の問題点 | （施工上問題となる地域的特性がある場合）その対策の記載があるか。
8 | 現場組織 | 現場代理人、主任（監理）技術者など、従事する構成員による現場組織表となっているか。
9 | 現場の運営 | 作業日及び作業時間等が記載されているか。
10 | 施工体制 | 外注計画書と現場施工体制が一致しているか。
11 | 作業主任者 | 作業主任者や施工に必要な資格者を適切に選任し、資格者証の写しを添付しているか。
12 | 工程表 | 工程表が添付されているか。
13 | 工程管理 | 工程表の記載内容（施工順序、所要工程など）は適切か。
14 | 施工管理 | 特に注意を要する施工、特殊工法等を含め、具体的に記載されているか。
15 | 写真管理 | 撮影箇所及び内容、撮影頻度に関して、管理基準が記載されているか。
16 | 段階確認 | 段階確認項目が記載されているか。
17 | 安全管理 基本方針・重点項目 | 災害事故（墜落災害、飛来落下災害、車輌系建設機械による災害等）の防止対策の記載があるか。
特に第三者災害防止等、敷地周辺の公衆災害に対して記載されているか。
18 | 安全管理体制 | 安全管理体制は記載されているか。（組織表や協議会設置等）
19 | 安全活動計画 | 工事関係者全員参加による安全に関する活動計画（朝礼、打合せ等）の記載があるか。
20 | 安全教育・訓練等 | 安全に関する教育・訓練、ＫＹ活動、新規入場者教育等についての記載があるか。
当該工事現場特有の注意事項が記載されているか。
21 | 緊急連絡体制 | 発注者（監督員）、受注者（現場代理人）、関係官公署（救急病院、消防署、警察署、労働基準監督署等）、関係企業、その他必要連絡先（電気、ガス等）が記載された連絡表が添付されているか。
緊急時の連絡表に夜間、休日でも滞りなく対応できるよう連絡先が記載されているか。
22 | 公害防止対策 | （周囲に影響を及ぼす恐れのある場合）騒音、振動、粉塵、悪臭等の抑制方法について、記載されているか。
23 | 総合仮設計画 | 以下の項目が文章又は図面で明示されているか。
・仮囲い、工事用出入口等の仮設平面図
・監督員事務所等の仮設建物計画
・工事用資材置場
・工事車輌駐車場
・仮設電気、仮設水道設置箇所
・仮設排水
・外部足場等の足場、仮設通路計画
・楊重機の配置等の荷揚計画
・コンクリート打設時の圧送ポンプ車及び生コン車の配置
・その他（昇降設備計画等）
※ 上記は標準的な確認項目、チェックポイントを示しています。