## Sheet1
業務確認シート
■ 業 務 名
■ 受 注 者
|  | ■ 履 行 期 間 |  |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日（当初） ～ 令和 年 月 日（変更）
|  | ■ 照査報告日 |  |  | 第１回（令和 年 月 日） 第 回（令和 年 月 日） 第 回（令和 年 月 日）
|  | ■ 中間検査日 |  |  | 第１回（令和 年 月 日） 第 回（令和 年 月 日）
| 業務項目 |  |  | チェック事項 |  | 設計・施工条件等 | 指示事項等
１．業務内容の確認【条件等打合せ】
(1)提出書類
1)受領
|  |  | ①監督員選定 (変更)通知書 | □ | 受領の確認
2)提出
|  |  | ①管理技術者選任 (変更)通知書 | □ □ □ □ | 契約締結後７日以内の提出 技術士・RCCM資格（上水道及び工業用水道）の写し 又は、実務経験年数の確認【標準仕様書参照】 代表者以外は健康保険被保険者証等の添付
|  |  | ②照査技術者選任 (変更)通知書 | □ □ □ □ | 契約締結後７日以内の提出 技術士・RCCM資格（上水道及び工業用水道）の写し 又は、実務経験年数の確認【標準仕様書参照】 代表者以外は健康保険被保険者証等の添付
|  |  | ③経歴書 （担当技術者） | □
|  |  | ④業務工程表 | □ | 契約締結後14日以内の提出
|  |  | ⑤業務カルテ （TECRIS） | □ | 契約後15日以内の提出(写)
|  |  | ⑥業務の着手 | □ | 契約締結後15日以内 【初回打合せ(管理技術者含む)の実施】
(2)業務内容
|  |  | 1)仕様書 | □ □ □ | 設計範囲の確認 設計内容の確認 打合せ回数の確認
２．業務計画書の確認
|  | (1)業務概要 |  | □ □ □ | 契約締結後14日以内の提出 設計図書に示す業務内容の記入 業務の目的、主旨の記入
|  | (2)実施方針 |  | □ □ □ □ | 前提条件の記入 業務フロー(中間検査及び打合せ時期記入) 個人情報、行政情報流出防止の方針の記入 安全等の確保の方針の記入
|  | (3)業務工程 |  | □ □ | 業務工程表とは別に添付 照査報告及び中間検査の実施(予定)日の記入
|  | (4)業務組織計画 |  | □ □ | 担当技術者と照査技術者の兼務不可 再委託を行う場合は、協力者名と業務内容の記入【発注者の再委託承諾も必要】
|  | (5)打合せ計画 |  | □ | 打合せ項目、時期等の記入
|  | (6)成果物の品質を確保 するための計画 |  | □ | ISO9001等の取得状況と成果への反映計画の記入
|  | (7)成果物の内容、部数 |  | □ | 工事箇所毎の作成
|  | (8)使用する主な図書 及び基準 |  | □ □ | 適用する設計、積算基準等の記入 最新の技術基準を使用しているか
|  | (９)連絡体制 |  | □ | 緊急時の連絡体制も記入
|  | (10)使用する主な機器 |  | □ | 調査等に用いる機器器具類の記入
|  | (11)照査計画 |  | □ □ □ | 照査体制の確認 照査項目の確認 照査時期の確認
|  | (12)その他 |  | □ | 労働環境改善の試行の取り組みに関する記入
３．資料収集
|  | (1)貸与資料 |  | □ □ □ □ □ | 配水管等の竣工図 当該工事箇所のブロック図 基本(既往)設計等の成果品 地質調査報告書(資料) その他関係資料
４．現地踏査
|  | (1)地勢調査 |  | □ | 現況写真の撮影(添付) 地形、地質、沿道の利用状況
|  | (2)環境調査 |  | □ | 環境、文化財及び自然公園 （振動、騒音、井戸）の把握
|  | (3)道路調査 |  | □
|  | (４)地下埋設物調査 |  | □ □ □ □ □ | 下水道 西部ガス ＮＴＴ 九電 その他【 】
|  | (５)地上物件調査 |  | □ | 電柱、架空線等
|  | (6)給水装置等調査 |  | □ □ □ □ | 給水原簿の確認 給水管現況調査票の作成 C･D･E選択の根拠報告書 身分証明書の要否
(7)河川調査
(8)橋梁調査
(9)公・私用地等の調査
|  | (10)その他 |  | □ □ □ | 施工時の注意事項の把握 合同現地確認での確認事項 身分証明書(交付･返却)の確認
５．関係機関協議【設計図面等による最終協議を実施すること】
|  | (1)道路管理者 |  | □ □ □ | 埋設位置・深度 路面復旧方法・復旧範囲・白線復旧 設計図面による最終協議
|  | (2)交通管理者 |  | □ □ □ | 施工時間(昼・夜) 交通規制・交通誘導員配置計画の協議 設計図面・施工計画書による安全対策の最終協議
|  | (3)消 防 |  | □ | 消火栓設置位置の協議結果
|  | (4)環 境 (土壌汚染対策法関連) |  | □ □ | 要措置区域等の確認及び協議 当該業務範囲を含む事業全体の掘削及び盛土の面積が合計3,000㎡以上(有害物質使用特定施設を設置又は廃止した工場等の土地は合計900㎡以上)である場合の事前協議 ・工事の着手前に「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書」の提出を要するか ・土壌汚染が拡散しない工法の検討を要するか
|  | (5)関連工事部局 |  | □ □ □ | 協議内容(全体工程･着手時期･安全対策等) 設計条件の整理 施工条件の整理
(6)埋設物管理者
|  |  | 1)下水道 | □ □ | 協議内容の整理 設計・施工条件の整理
|  |  | 2)西部ガス | □ □ □ | 『重要管』の有無 協議内容の整理 設計・施工条件の整理
|  |  | 3)NTT | □ □ | 協議内容の整理 設計・施工条件の整理
|  |  | 4)九電 | □ □ | 協議内容の整理 設計・施工条件の整理
|  |  | 5)その他 | □ □ | 協議内容の整理 設計・施工条件の整理
|  |  | 6)河川 | □ □ □ | 協議内容の整理 設計・施工条件の整理 施工計画書による最終協議
|  |  | 7)バス（西鉄・市営） | □ □ | 協議内容の整理 設計・施工条件の整理
|  |  | 8)ＪＲ | □ □ | 協議内容の整理 設計・施工条件の整理
|  |  | 9)その他 | □ □ | 協議内容の整理 設計・施工条件の整理
６．上下水道局関連部所協議【設計図面による最終協議を実施すること】
(1)東・西部工事事務所
|  |  | 1)工事概要の説明 | □ □ | 事業計画 工事の目的
|  |  | 2)設計計画 | □ □ □ | 布設ルートの選定根拠 仕切弁・消火栓等の設置箇所 給水管接合タイプ【A･B】
|  |  | 3)施工計画 | □ | 施工計画書による説明
|  |  | 4)断水協議 | □ □ □ □ | 接続計画（接続箇所毎に図面説明） 断水方法（昼or夜、計画断水or不断水） 断水資料の確認(特記仕様書記載事項) 仕切弁・消火栓等の状況確認(報告書で確認) |  | □ □ | 断水資料は別紙として添付 不断水工法のチェック項目 ①試験堀工の実施 ②異形管防護工の検討
|  | (2)水道(旧給水)部 |  | □ □ | 計画課 配水管理課
|  | (3)水道(旧浄水)部 |  | □ □ | 浄水課 浄水場
７．試験掘工
|  | (1)試験掘箇所の選定 |  | □ | 必要理由
|  | (2)調査結果 |  | □ □ □ | 地下水位状況 地質状況 鉱滓の状況(有無)
８．測 量
９．一般図等作成【管路設計】
(1)布設ルートの選定
|  |  | 1)設計条件の整理 【設計マニュアル】 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 水圧 管種 口径（縮径の検討結果） 接合形式 フランジ継手 土工事【掘削幅・埋設深さ・土留工】 異形管防護工 □異形管防護工の考え方の整理 □設計条件の整理【土被・設計水圧】 □一体化長さの計算方法 □各異形管の一体化長さの整理 □一体化長さの図面表示の考え方 □全数型は直購入 仕切弁【設置根拠・口径・個数】 消火栓【設置根拠・口径・個数】 洗管栓【設置根拠・口径・個数】 空気弁【設置根拠・口径・個数】 排泥(ﾄﾞﾚｰﾝ)【設置根拠・口径】 弁室 断水接続計画 支給材料（直購入等） 特殊工事（不断水・水管橋等） その他 |  | □ | 異形管防護工の検討結果を別紙で添付
|  |  | 2)施工条件の整理 【積算基準書】 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 舗装版切断･掘削工(鉱滓の有無) 掘削工(掘削機械の検討) 埋戻工 土留工(活荷重の影響を受ける場合) 鉄管工 路面復旧工 (復旧方法・施工順序・BH機種選定の根拠) 残土処理工 特殊工事（不断水・水管橋等） その他
(2)委託費
|  | (3)支給材料 |  | □ | 直購入品の有無
(4)給水設計
|  | (5)断水資料作成 |  | □ □ □ | 接続計画 水張・洗管計画 特記仕様書記載事項の整理 |  | □ | 別紙で添付
(6)水張・洗管計画 （送・配水本管の場合）
中 間 検 査
10．成果品
|  | (1)設計業務成果概要書 |  | □ □ □ □ □ □ □ □ | 設計条件 管路の形式、埋設ルート等の決定要因 特に考慮した事項、コントロールポイント 道路、鉄道、河川等の交差条件 図面 施工計画概要及び注意事項 工事数量総括 特記事項
(2)設計図面
|  |  | 1)平面図 | □ □ □ □ | 位置図 静水圧・設計水圧 個人情報 詳細平面図
|  |  | 2)横断図 | □ □ □ □ | 測点(50mﾋﾟｯﾁ)及び変化点 試験掘箇所 地下埋設物の位置 道路両端の擁壁、石垣等
|  |  | 3)縦断図 | □ □ | 空気弁の設置 管が横断する施設(河床等)の位置及び高さ
|  |  | 4)配管略図 | □ □ □ □ | 拘束長【一体化長さ】 土被り 舗装種別 床掘土留区分
|  |  | 5)構造図 | □ □ □ □ □ | 配筋図 推進さや管管割図 裏込め注入工図 立坑詳細図 仮設構造物詳細図
|  |  | 6)掘削･埋戻工標準図 土留工標準図 | □ □ | 掘削幅 路面復旧工の表示内容
|  |  | 7)給水現況図 | □
|  |  | 8)構造図(配筋図) | □
|  |  | 9)オフセット図 | □
|  |  | 10)その他 | □ □ □ | 掘削申請図 舗装展開図 仮設図等
(3)数量計算書
|  | 1)土工 | 1)土工 | □ □ □ | 舗装版切断工(鉱滓がある場合の切断深) 舗装版掘削工(鉱滓がある場合の掘削方法) 掘削・埋戻機械(BH)の選定根拠
|  | 2)鉄管工 | 2)鉄管工
|  | 3)路面復旧工 | 3)路面復旧工 | □ | 舗装版剥取機械(ＢＨ)の選定根拠
|  | 4)安全費 | 4)安全費 | □ | 施工計画書の交通誘導員との整合
|  | 5)その他 | 5)その他 | □ | 工期算定
(4)設計計算書【構造計算書等】
|  | 1)図面等との整合 | 1)図面等との整合 | □ | エクセルデータ
(5)施工計画書
|  |  | 1)作成工種 | □ □ □ □ | 土工・鉄管工 路面復旧工 接続工 追加工種
|  | 2)作成内容 | 2)作成内容 | □ □ □ □ □ □ □ | 作業フロー 工程表 施工方法 概算工事費 使用機械 工種毎の施工ヤード計画の考え方 工種毎・施工箇所毎の安全対策の考え方 ①交通規制方法 ②交通誘導員の配置計画
3)追加する工種
①交差点等
②埋設物輻輳箇所
|  |  | ③不断水工法 | □ □ □ | 穿孔作業スペースの確保 配管に支障をきたす埋設物の確認 防護コンクリートブロック工の検討
④土留工 (軽量鋼矢板工以外)
⑤推進工法
⑥水管橋･橋梁添架管
⑦その他
(6)金抜設計書【設計積算システム用データ】
|  |  |  | □ □ □ | 電算入力によるエラーリストの確認 数量計算書との整合 CD-ROM
(7)概算工事費設計書【積算資料を含む】
|  |  |  | □ | 積算資料を含む
(8)工期算定計算書
□
(9)照査報告書
|  |  |  | □ | 赤黄チェック資料