## 更新履歴
改定一覧
日付 | 内容 | 担当者
2013-03-07 | ver1.00作成 | 鶴田
2013-07-22 | Ver1.01 9-3安全訓練、11-1処理計画書の一部訂正 | 鶴田
2013-09-02 | Ver.1.02 ﾁｪｯｸﾘｽﾄの請負金額欄の入力桁数誤りを訂正 | 鶴田
2013-09-17 | Ver.1.03 ﾁｪｯｸﾘｽﾄ、1工事概要、2実施工程表、4-1緊急連絡体制表,10-3写真管理、段階確認の"請負業者"を"受注者"に訂正 | 鶴田
2014-01-21 | Ver.1.04 2実施工程表の日付削除、3人員の配置の免許例示訂正 | 鶴田
2014-01-30 | Ver.1.05 8環境対策及び9-5災害事故の選択文字見切れ表示を訂正、10-3写真管理の”建設大臣”を”国土交通省大臣”に訂正 | 鶴田
2015-06-25 | Ver.1.06 10品質 管理基準内の公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）・公共建築工事標準図（電気設備工事編）を平成25年度に訂正 WORD 3-1 現場代理人、主任技術者等資格等届出書（表面）を最新版に更新 | 大塚
2016-07-28 | Ver.2.00 ・チェックリストの施工体制台帳等について、下請契約を締結する場合必須に ・施工体系図を削除し、検査課Excelファイルに一本化 ・段階確認一覧表を、正式な様式に差替え | 髙田
2017-03-16 | Ver.5.00 ・施工計画書点検チェックリストについては、検査課ホームページからダウンロードすることとし、本Excelファイルから削除 | 髙田
2017-08-01 | Ver.5.01 ・監理技術者の選任要件の表記ゆれを是正 | 安武
2018-07-17 | Ver.5.02 ・元号の変更に対応 | 髙田
2020-07-15 | Ver.5.03 ・元号を令和に変更 | 西牟田
2021-03-31 | Ver.5.04 ・押印省略 ・建築部を設備部に変更 | 平田
2024-03-29 | Ver.5.05 ・資格者証の写し提出の一文を削除 ・FAX番号の修正 | 稲富
2025-03-13 | Ver.5.06 【３現場組織】 ・資格者証の写しは別途保管へ変更。 【9-3安全訓練】 ・1回/月半日（4時間以上）を明記。 ・参加者名簿、状況写真等は別途保管し、監督員及び検査員から請求があった場合は提示すること。 | 三田

## 入力シート
施工計画書 入力シート
| 工事名 | ○○○○○○○○○○工事 | [8 empty] | ○○○○○○○○○○工事
#VALUE!
| 工事場所 | 北九州市○○○区××丁目 | [8 empty] | 北九州市○○○区××丁目
| 受注者 | 商号（名称） |  | ○○○○○○○株式会社 | [6 empty] | ○○○○○○○株式会社
|  | 代 表 者 |  | 代表取締役 | [5 empty] | ×× ×× | 代表取締役 |  | ×× ××
|  | 所 在 地 |  | 北九州市○○区XXX町三丁目１０番１２号 | [6 empty] | 北九州市○○区XXX町三丁目１０番１２号
|  | 電話番号 |  | （093）123-0000 | [6 empty] | （093）123-0000
|  | 現場代理人 |  | ○○ ○○ | [6 empty] | ○○ ○○
主任技術者 (監理技術者)
|  |  |  | ●● ●● | [6 empty] | ●● ●●
[11 empty] | 4 | 現場代理人
| 工 期 （ 当 初 ） | 令和 | 元 | 年 | 6 | 月 | 2 | 日 | から |  | 令和元年6月2日
|  | 令和 | 2 | 年 | 1 | 月 | 31 | 日 | まで |  | 令和2年1月31日
| 請負金額 | 10000000 | [8 empty] | 10000000
1
[11 empty] | 電気設備課 | 582-2567 |  | 582-2990
| その他 | 監督員 |  | □□ □□ | [5 empty] | ←監督員通知を確認のうえ、入力のこと | □□ □□
|  | 北九州市長 | [8 empty] | 0
北九州市○○区XXX町三丁目１０番１２号
○○○○○○○株式会社
代表取締役 ×× ××
（093）123-0000
工事担当課（該当する方をチェック）
電気設備課
建築課（電気保全係）
工期延期の場合は各書類上で直接入力（訂正）を行ってください。
主任技術者等（該当する方をチェック）
主任技術者
監理技術者
主任技術者等（該当する方をチェック）
主任技術者
監理技術者

## 施工計画について
１） | 施工計画書について
図面・仕様書等に定められた工事目的物を完成するために必要な手順や工法及び
施工中の監理をどうするか等を定めるものであり、工事の施工・施工管理の最も基本
となるものである。
２） | 施工計画書作成の留意点
【基本的検討事項】
・工事目的、内容、契約条件の把握
・現場条件 （地形、道路状況、近接状況、制約条件 など ）
・全体工程（基本工程）
・施工方法（施工順序、使用機械等）
・仮設備の選択及び配置
【作成時の要点】
・詳細な現地調査を行い、現場状況を把握して、施工計画に反映させること。
・一般的事項についても、さらに進めた検討が大切。
（自主性、創意性）生産性の向上、安全性の向上、環境保全、地域貢献 など
【施工計画書のよくある事例】
・使い回しの施工計画書
現場条件に合致していない施工計画書
・必要以上に過度の計画書
計画書の内容は、充実しているが、現場の施工管理と一致しない施工計画書
・施工計画書の変更がなされていない
現場条件等の変更があったが、全く変更されていない施工計画書
３） | 施工計画書の記載事項
１．工事概要
工事名、工事場所、契約金額、工期、工事内容、工事範囲 等 を記載。
≪留意点≫
記載事項に誤りがないか。
２．実施工程
現場条件の反映 及び 施工順序、所要工程の記載。
≪留意点≫
・適切な工程計画の作成
⇒作業日時根拠について整理しておき、工事打合せ時に使用できるもの。
・関連工事との調整、天候等を考慮した工程計画の作成
⇒他工事との事前調整を行なう。
⇒施工に影響が予想される事項における過去の実績を調査して、計画書に反映させるとよい。
３．現場組織
・現場組織
現場代理人、主任(監理)技術者などの従事する構成員による組織表
【技術者を選任する場合の注意】
①営業所の専任技術者
許可を受けようとする建設業ごとに、一定の要件を満たす技術者を営業所ごとに専任で
置かなければなりません。営業所の専任技術者は、建設工事に関する請負契約の適正な締
結やその履行を確保するために置かれるもので、営業所に常勤して専らその職務に従事す
ることが求められており、現場代理人、主任技術者及び監理技術者として現場には配置で
きません。
②監理技術者の配置
下請契約代金の総額が４,０００万円以上の場合、監理技術者を置かなければならない。
また、当初は、主任技術者の設置で十分であった工事において、大幅な講じないようの変更等
により、工事途中で、下請契約の請負代金の額が、４,０００万円以上となるような場合には、
発注者から直接建設工事を請負った特定建設業者は、主任技術者に代えて、所定の資格を
有する監理技術者を設置しなければならない。
※下請け契約の請負代金の予定額を的確に把握しておく。
⇒工事内容の追加変更などにより、下請け総額が４,０００万円以上となる見込みがある場合
は、工事途中で技術者を変更することは、望ましくない為、当初より、監理技術者となり得る
資格を有する技術者を設置するべきである。
・施工体制
現場施工体制が適切に記載されているもの。 ※外注計画書との整合
・作業主任者
作業主任者や施工に必要な資格者を適切に選任し、資格者証の写し等を添付
主に選任が必要な作業
|  | 選任する作業者 |  |  | 内容等
|  | 電気工事士 |  |  | 電気工事を行う場合
|  | 玉掛け |  |  | クレーン等吊上げ、吊り下げ作業を行なう場合
|  | 酸欠危険作業主任者 |  |  | ピット内作業等、酸欠危険場所での作業を行なう場合
|  | 足場の組立て等作業主任者 |  |  | 機械工事にて、足場を設置する場合
|  | 土留め支保工 |  |  | 矢板を設置する場合
|  | 車両系建設機械 |  |  | 重機にて掘削する場合 等
|  | アーク溶接 |  |  | アーク溶接を使用する場合
|  | ガス溶接 |  |  | ガス溶接を使用する場合
|  | 高所作業車 |  |  | 高所作業者を使用する場合
|  | クレーン運転者 |  |  | クレーンを使用する場合
・建設業の許可
建設業の許可（更新)が適切であるか確認できる書類 （許可の写し等）を添付
・総下請金額が４,０００万円以上について必要な記載事項
（元請）特定業者であることの証明
・下請契約を締結する場合について必要な記載事項
施工体系図 、 施工体制台帳（下請業者において主任技術者を専任として記載）
≪留意点≫
・施工計画書と現場の施工体制及び組織が一致しているか。
また、外注計画書と一致しているか。
４．緊急連絡体制
・緊急時の連絡方法 及び 緊急連絡体制図を記載
≪留意点≫
・発注者（監督員）、請負者（現場代理人）、関係官公署（救急病院、消防署、警察署、労働基準監督署等）、
関係企業、その他必要連絡先（電力、ガス）が記載されているか
・緊急時の連絡図に夜間、休日でも滞りなく対応できるよう、連絡先が記載されているか。
５．仮設計画
・仮設電力等の記載、・仮設材の仕様（足場の種類等）の記載
≪留意点≫
・平面図等を用いて具体的に記述されているか
・仮設材は、適切な仕様のものが、選定されているか。
６．交通管理
≪留意点≫
・現場条件を把握した交通管理体制となっているか。
・交通誘導員の配置、資材搬入経路、施設利用者との動線、標識
の設置場所等を平面図等で具体的に記載いているか
７．指定機械
・国土交通省は、生活環境を保全すべき地域で行う工事では、指定を受けた機械の使用することを推進している。
・バックホウ、クレーン車などの建設機械を使用する場合に、
「低騒音型・低振動型建設機械」または「排出ガス対策型建設機械」に該当する建設機械を使用する際には
建設機械の仕様書写しを添付する。
・指定機械を使用しない場合には、「該当無し」と記載
≪留意点≫
・仕様（排ガス対策、騒音対策）は、適正か。 ※指定建設機械 等
８．環境対策
≪留意点≫
・現場作業環境の対策を立てておく。
・周辺環境に配慮しているか。
⇒騒音、振動、粉塵、悪臭等の抑制方法 等
９．安全管理
|  | ９－１ | 計画届等 |  | ９－２ | 管理体制
|  | ９－３ | 安全計画 |  | ９－４ | 安全教育
|  | ９－５ | 災害事故 |  | ９－６ | 各種点検表
≪留意点≫
・現場状況に応じた計画を立てているか
⇒現場特有の具体的注意事項を洗い出すことが大切
・効果的な安全計画の実施
⇒実施日程、時間、内容について、実施作業工程、内容に合わ
せた具体的な計画を立てることが大切
⇒想定される危険の本質的な原因をとらえ、事前に改善できる
体制をとることが大切
（作業機械等の始業時点検、車両誘導、歩行者誘導
、過積載禁止、酸欠、重機作業半径内への立入り禁止・・・）
・緊急時の備えは、大丈夫か
⇒事故時の具体的な対応策を準備するのがよい
※計画届けは、安法、安則 記載の該当工事種別の場合（安法-88の4、安則-90、91）に必要
１０．品質管理
|  | １０－１ | 管理項目、管理基準 ※社内検査の実施項目も含む
|  | １０－２ | 写真管理（撮影計画、段階確認）
≪留意点≫
・管理項目、管理基準は、仕様書等の基準値を満たしているか
・準拠する基準がない場合は、社内、メーカ等の管理基準を設けているか。
・機材の試験及び試運転の項目、要領が整理されているか。
・段階確認（監督員立会）の項目、時期、頻度は、適正か
・撮影箇所及び内容、撮影頻度等の写真管理基準を作成しているか。
※撮影計画は、同一仕様の部屋に同一設備が複数ある場合、代表箇所
を選定する等、効率的な撮影計画を立てる。
１１．産業廃棄物等処理計画
|  | １１－１ | 処理計画 （再資源利用計画書、建設副産物の処理計画書 等）
|  | １１－２ | 委託先 （許可証の写し、委託契約書、使用する運搬車両の車検証の写し）
≪留意点≫
・再資源の利用促進と廃棄物の適正処理方法が記載されているか。
・委託契約予定の処理業者、収集運搬業者は、許可業者か。
※収集運搬業者を委託する場合、処理先の場所（県、市）の運搬許可の登録が必要となるので、注意。
１２．施工管理
・当該工種、注意を要す工事、現場条件に適合した施工要領を記載
≪留意点≫
・工事箇所の作業環境（埋設物、近接物、土地利用状況等）について
調査した結果に基づき計画を立てているか
⇒作業時間、防護・養生、関係機関及び地元との調整
・作業工程ごとに、施工手順を定めているか
⇒各作業工程毎に注意事項を記載するのがよい
【補足】
① | クレーン使用時
資格者証の写し（作業主任者）、設置場所（合図者等の配置）がわかるよう配置図に記載
クレーンの定期点検表、現場でのチェックリスト（作業日毎）、玉掛けのチェックリスト（作業日毎）
※排ガス、低騒音仕様を使用のこと。
② | 高所作業車使用時 ※足場から高所作業者へ変更する場合も計画書を作成すること。
資格者証の写し（作業主任者）、設置場所（合図者等の配置）がわかるよう配置図に記載
高所作業者の定期点検表、現場でのチェックリスト（作業日毎）
③ | 足場使用時（組立て・解体が別工事の場合は、作業前のチェックリストのみ）
資格者証の写し（作業主任者）、設置場所がわかるよう配置図に記載
安全安心足場仕様の使用（手摺先行足場、二段手摺、幅木、ネット状養生シート）
④ | 資材置き場（廃材置場）
資材置き場がわかるよう配置図を添付 ※学校関係者、他の請負業者と作業上、支障がないか調整のこと。
⑤ | 仮設水道、電源
施設のものを利用する場合は、必ず参考メータを設置し、学校管理者立会いのもと、開始前、開始後にメータ検針を行なうこと。（写真で撮影のこと）
⑥ | 重機、資材搬入
車両の通る経路、誘導員の位置がわかるよう配置図に記載のこと。
⑦ | 立入り禁止の表示
工事業者以外が工事対象場所へ進入する懼れがある場所は、『関係者以外立入り禁止』の表示、また、処置（コーン、柵等の設置）を配置図へ記載のこと。
⑧ | 掲示板について
掲示場所がわかるよう配置図に記載のこと。
|  | 名 称 |  | 掲示場所 |  | 注意事項 | 標識等の例 | 根拠法令等
|  | 工事標示板 （工事看板） |  | 一般市民が見やすい場所 |  | 建築関係の場合 （工事現場表示板の仕様より) ･縦100cm 横90cm 厚み3mmｱﾙﾐ合金製 ･仮囲い出入口付近に設置 ・既存施設内の工事場合は施設出入口付近に設置 |  | 公共建築工事共通仕様書 （建築工事編２．３．１．（ｄ）） （電気設備工事編２．１．１（３）） （機械設備工事編４．１．１（３）） 各工事特記仕様書
|  | 建設業の許可票 |  | 一般市民が見やすい場所 |  | ･縦25cm以上・横35cm以上 |  | 建設業法第４０条
|  | 労災保険関係成立表 |  | 工事関係者が見やすい場所 |  | ･縦25cm以上・横35cm以上 ･事業の期間 一括有期事業に該当する場合 会社の加入期間を記入 一括有期事業に該当しない場合 工期を記入 |  | 労働者災害補償保険法施行規則第４９条
|  | 建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識 |  | 工事関係者が見やすい場所 |  | 下請け含め対象者がいない場合は、不要。 ※工事途中で対象者が発生した場合は、掲示のこと。 |  | 公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針 第２．４．（３）．ハ
|  | 作業主任者一覧表 |  | 工事関係者が見やすい場所 |  | ･地山の掘削、土留め、型枠、足場、鋼橋・コンクリート橋架設など、労働安全衛生法施行令６条を参照 |  | 労働安全衛生規則第１８条
|  | 緊急時連絡表 |  | 工事関係者が見やすい場所 |  | ･工事区域と現場事務所が離れている場合は、工事区域内にも設置すること |  | 公共建築工事共通仕様書 （建築工事編１．３．７．（ｄ）） （電気設備工事編１．３．５（ｂ）） （機械設備工事編１．３．５（ｂ）） 建築工事安全施工技術指針 各工事監理指針
|  | 安全衛生推進者 |  | 工事関係者が見やすい場所 |  | ･常時１０人以上５０人未満の労働者を使用する現場 |  | 労働安全衛生規則第１２条の４
|  | 施工体系図 |  | 一般市民及び工事関係者が見やすい場所 |  | ･下請契約を締結する場合 |  | 建設業法第２４条の７ 第４項 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第１５条
印

## 表紙・目次
施 工 計 画 書
| 工事名称 |  | ○○○○○○○○○○工事
| 工事場所 |  | 北九州市○○○区××丁目
| 工 期 |  | 自 | 令和元年6月2日
|  |  | 至 | 令和2年1月31日
受 注 者
目 次
１ 工事概要
２ 実施工程表
３ 現場組織
| ３－１ | 現場組織表、人員の配置
| ３－２ | 作業主任者等の資格者証の写し
| ３－３ | 建設業の許可の写し
| ３－４ | 施工体系図 |  |  | ※下請金額３，０００万円以上の場合
| ３－５ | 施工体制台帳 |  |  | ※下請金額３，０００万円以上の場合
４ 緊急連絡体制
| ４－１ | 緊急時の連絡方法
| ４－２ | 緊急連絡体制図
５ 仮設計画
・仮設電力等
・仮設材（足場の種類等）
６ 交通管理
・交通管理体制
・搬出搬入計画
| ７ 指定機械 |  |  |  | ※国土交通省が指定する低騒音型・低振動型または排出ガス対策型の建設機械を使用する際に記載してください。
８ 環境対策
９ 安全管理
| ９－１ | 計画届等 |  |  | ※安法、安則 記載の該当工事種別の場合（安法-88の4、安則-90、91）
・労働基準監督署に提出した届出書の写し
| ９－２ | 管理体制
| ９－３ | 安全計画
| ９－４ | 安全教育
| ９－５ | 災害事故
| ９－６ | 各種点検表
１０ 品質管理
| １０－１ | 管理項目、管理基準
| １０－２ | 試運転要領
| １０－３ | 写真管理（撮影計画、段階確認）
１１ 産業廃棄物等処理計画
| １１－１ | 処理計画
| １１－２ | 委託先
１２ 施工管理
・当該工種、注意を要す工事、現場条件に適合した施工要領
Note on Y56: 対象でなければ、削除
Note on Z71: 対象でなければ、削除

## 2実施工程表
2 実 施 工 程 表
工事名 | ○○○○○○○○○○工事
[17 empty] | 住 所 |  | 北九州市○○区XXX町三丁目１０番１２号
工事場所 | 北九州市○○○区××丁目 | [13 empty] | 受注者 |  |  |  | ○○○○○○○株式会社
[17 empty] | 氏 名 |  | 代表取締役 ×× ×× |  |  |  |  | 印
工期 | 自 平成22年22月22日 | 令和元年6月2日 |  |  |  | 至 平成23年23月23日 | 令和2年1月31日 | [10 empty] | 注）署名（自筆）による場合、押印は不要とする。
工 事 種 別 |  |  | ４月 | ５月 | ６月 |  |  | ７月 | ８月 |  | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 |  | ３月 |  | ４月 | ５月 | ％ | 備 考
100%
承諾図提出
施工図作成
資材手配
配管
75%
配線・結線
器具取付け
試験調整
官庁検査 | [21 empty] | 50%
25%
0%
印
実施工程表
※施設関係者、関連工事と調整した
工程表を添付
：実施
：予定（グリーン部分のみ
記入して提出）

## 1工事概要
１ 工事概要
| 工 事 概 要 | 本工事は、 |  |  | ○○小学校 | [5 empty] | の
|  | 1) |  | 電灯設備 |  |  |  |  | 2) | 動力設備 |  | 新設 |  |  | 電灯設備
|  | 3) |  | 構内情報通信網設備 |  |  |  |  | 4) | 呼出設備（ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備） |  | 改修 |  |  | 動力設備
|  | 5) |  | 撤去工事 |  |  |  |  | 6) |  |  | 更新 |  |  | 受変電設備
|  | 7) | [6 empty] | 8) |  |  | 撤去 |  |  | 発電設備
[12 empty] | 新設・撤去 |  |  | 構内情報通信網設備
|  | の | 改修 |  |  | を行うものである | [8 empty] | 構内交換設備（電話設備）
情報表示設備
| 工事名 | ○○○○○○○○○○工事 | [12 empty] | 映像・音響設備
拡声設備
呼び出し設備（ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備）
テレビ共同受信設備
| 工事場所 | 北九州市○○○区××丁目 | [12 empty] | 監視カメラ設備
駐車場管制設備
自動火災報知設備
非常警報設備
| 工期 | 令和元年6月2日 |  |  |  |  | ～ | 令和2年1月31日 | [6 empty] | 構内配電線路
構内通信線路
撤去工事
| 受注者 | ○○○○○○○株式会社
代表取締役 ×× ××
[14 empty] | 電灯設備 |  | , | 動力設備
[13 empty] | , | 構内情報通信網設備 |  | , | 呼出設備（ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備）
[13 empty] | , | 撤去工事
| 請負金額 | 10000000 |  |  |  | 円
○○小学校の
電灯設備,動力設備,構内情報通信網設備,呼出設備（ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備）,撤去工事
の改修を行うもの
| 配置図 | 全体配置図 | [5 empty] | 別紙 参照
|  | 各階配置図 | [5 empty] | 別紙 参照
Note on N6: 対象建物名を記載
印
←配置図を添付

## 3現場組織表
3 現 場 組 織 表
出来高管理
品質管理
工程管理
| 現 場 代 理 人 | [7 empty] | 資材管理
○○ ○○
| 主 任 技 術 者 | [7 empty] | 労務管理
●● ●●
| 管 理 技 術 者 | [7 empty] | 写真管理
安全管理
事務係
運転管理
|  |  |  | 緊急連絡先 | 昼 | 093-582-0001 |  | 携帯 | 090-0000-1111
[5 empty] | 夜 | 093-582-0002 |  | 携帯 | 090-0000-1111
人員の配置
職種に適応した有資格者を配備し、精度の高い施工を行います。
| 氏 名 |  | 職 種 |  |  | 経験 | 免 許 ・ 資 格 |  |  | 発 行 | 正・副 担当
年数
| ○○ ○○ |  | 主任技術者 |  |  | 20 | 1級電気工事施工管理技士 |  |  | 建設大臣 №
| ○○ ○○ |  | 現場代理人 |  |  | 25 | 2級電気工事施工管理技士 |  |  | 建設大臣 №
| ○○ ○○ |  | 監理技術者 |  |  | 30 | 1級電気工事施工管理技士 |  |  | 建設大臣 №
| ○○ ○○ |  | 電気工事士 |  |  | 8 | 第一種電気工事士 |  |  | 福岡県知事№
作業主任者の選任を必要とする主な作業（資格要）
| ○○ ○○ |  | 電気工事士 |  |  | 10 | 第二種電気工事士 |  |  | 福岡県知事№ |  |  | ・解体作業
・足場組立、解体作業
| ○○ ○○ |  | 電気工事士 |  |  | 3 | 第一種電気工事士 |  |  | 福岡県知事№ |  |  | ・掘削作業
掘削高さ２ｍ以上の作業
| ○○ ○○ |  | 電気工事士 |  |  | 5 | 第一種電気工事士 |  |  | 福岡県知事№ |  |  |  | 土止支保工の切りばり又は腹おこしの取付、取外作業
・ガス溶接の作業
| ○○ ○○ |  | 電気工事士 |  |  | 6 | 第一種電気工事士 |  |  | 福岡県知事№ |  |  | ・酸素欠乏危険場所における作業
・ボイラーの据付け
| ○○ ○○ |  | 消防設備士 |  |  | 23 | 消防設備士 甲種 第四類 |  |  | 福岡県知事№ |  |  | ・特定化学物質（石綿、硫酸、塩酸等）を取り扱う作業
資格を必要とする主な作業
| 〃 |  | 玉掛講習修了 |  |  | 7 | 1ｔ未満 |  |  | （財）産業経済センター |  |  | ・移動式クレーンの運転
・玉掛け作業
| 〃 |  | 高所作業車運転技能講習 |  |  | 20 | 福岡労働基準局指定 4号 |  |  | ○○車両技術センター |  |  | ・高所作業者の運転
・石綿が使用されている建築物等の解体作業等
| 〃 |  | 小型移動式クレーン運転技能講習 |  |  | 11 | 小型移動式クレーン |  |  | （財）機械振興会 |  |  | ・溶接作業（ガス取り扱いの作業、アーク溶接の作業）
・酸素欠乏危険場所における業務
| 〃 |  | 高圧ケーブル工事技能 |  |  | 8 | 高圧ケーブル端末処理 |  |  | （財）九州電気協会 |  |  | ・電気取り扱い業務
・研削といし取替え等の業務（グラインダー、高速カッター等）
| 氏 名 |  | 職 種 |  |  | 経験 | 免 許 ・ 資 格 |  |  | 発 行 | 正・副 担当
年数
印
資格者証の写しを別途保管すること

## 4-1緊急連絡
４－１ 緊急時の連絡方法
工事名 |  | ○○○○○○○○○○工事
工事場所 |  | 北九州市○○○区××丁目
1 | 緊急時の連絡方法
・ 緊急時連絡表を作成し、施工業者、担当職員等で、それぞれ管理する。
| ・ 別紙の緊急時連絡表を |  | 工事関係者 | の見やすい場所に掲示する。
印
←次のシート
「４－２ 緊急連絡体制表」を添付

## 4-2緊急表
４－２ 緊急連絡体制表
工事名 |  | ○○○○○○○○○○工事
工事場所 |  | 北九州市○○○区××丁目
施設管理者
工事監督 | 監督課 | 電気設備課 | 受注者 | ○○○○○○○株式会社 |  | 課
| 監督員 | □□ □□ | 現場代理人 | ○○ ○○ |  | 担当者
| TEL | 582-2567 | 安全衛生責任者 |  |  | TEL
| FAX | 582-2990 | TEL | （093）123-0000 |  | FAX
夜間 休日等 | 主 080-4060-3129 |  | FAX | 000-0000 |  | 携帯
| 副 080-4060-3122 |  | 携帯 | 090-0000-0000
○○警察署 |  |  |  | 工種別責任者 |  | 他工事元請業者
TEL | 110 |  |  | 電気工事 | ○○太郎
TEL | 000-0000 |  |  | 自火報設備 | △△次郎 | 建築 | 受注者
|  |  |  | 放送設備 |  |  | 現場代理人
TEL
××消防署 | [6 empty] | FAX
TEL | 119 | [5 empty] | 携帯
TEL | 000-0000
|  |  |  | 下請業者 |  | 機械 | 受注者
現場代理人
△△労働基準監督署 |  |  |  | 業者名 |  |  | TEL
TEL | 000-0000 |  |  | 担当者 |  |  | FAX
|  |  |  | TEL |  |  | 携帯
携帯
□□病院 | [5 empty] | 空調 | 受注者
TEL | 000-0000 |  |  | 業者名 |  |  | 現場代理人
|  |  |  | 担当者 |  |  | TEL
九州電力 |  |  |  | TEL |  |  | FAX
TEL | 000-0000 |  |  | 携帯 |  |  | 携帯
○○ガス |  |  |  | 業者名 |  | ガス | 受注者
TEL | 000-0000 |  |  | 担当者 |  |  | 現場代理人
|  |  |  | TEL |  |  | TEL
|  |  |  | 携帯 |  |  | FAX
携帯
建築
電気
機械
空調
ガス
EV
Note on N7: 建築、機械など 他の元請業者のデータを入力
Note on G11: FAX番号を入力
Note on G12: 携帯番号を入力
Note on F14: 代表的な工種の責任者名を入力
Note on H24: 主な下請け業者の データを入力
Note on A31: 電力（事故時等）の緊急連絡先
Note on A34: ガス（事故時等)の緊急連絡先
印

## 5仮設計画
５ 仮設計画（仮設電力等、仮設材）
工事名 |  |  |  |  | ○○○○○○○○○○工事
工事場所 |  |  |  |  | 北九州市○○○区××丁目
1 |  |  | 仮設建物の大きさ及び配置
2 |  |  | 電力、電話、給排水、ガス等の引き込み並びに火を扱う場所
（１） 電力
（２） 電話
（３） 給排水
（４） トイレ
（５） ガス
（６） 火気使用
3 |  |  | 工事施工のための仮設（仮設材）
（１） 揚重機
（２） バックホウ
|  |  | （３） 運搬 |  |  | 搬入経路図 参照
[6 empty] | 最大車両 | ｔ 車
（４） ストックヤード
※資材置場、廃材置場等
（５） 仮設足場
（６） バリケード
関係者以外の立入り禁止
4 |  |  | 掲示する看板、標識等
ドロップダウンリスト
仮設建物
仮設建物なし。
仮設建物あり。別紙 設置場所配置図参照。
電力
仮設電力を設置する。
メータを設置し、施設の電力を使用する。
施設内のコンセントを使用する。
自前の発電機を使用する。
電話
仮設電話を設置する。
各自の携帯電話または最寄の公衆電話を使用。
施設内の電話を使用する。
給排水
仮設水道メータを設置する。
施設内の水道を使用する。
トイレ
仮設トイレを設置する。
施設内のトイレを使用する。
ガス
利用なし。
仮設ガスメータを設置する。
施設内のガスを使用する。
自前のボンベを使用する。
火気使用
火気使用なし。
火元責任者を配置の上、火気を使用する。
揚重機
使用なし。
使用あり。 別紙 配置図（種別、吊上荷重）参照。
バックホウ
使用なし。
使用あり。
ストックヤード
なし。
あり。 別紙 配置図（ストック品名）参照。
仮設足場
なし。
あり。 配置図参照。
バリケード
なし。
あり。 配置図参照。
・ 各部屋の工事施工中は「工事中」等の表示をする。
・ 危険箇所にはバリケードを設置する。
・ 工事場所の担当職員と工事箇所及び工程等を打合せ、工事場所の職員への周知を図る。
・ 資材置場、廃材置場においては、カラーコーンにて囲い、立入禁止の表示を行なう。
建設業の許可票
労災保険関係成立表
建退共制度適用事業主工事現場標識
施工体系図
作業主任者一覧表
緊急時連絡表
安全衛生推進者
工事標示板（工事看板）
設置場所は、配置図参照
Note on E15: 備考欄
Note on E17: 備考欄
Note on E19: 備考欄
Note on E21: 備考欄
Note on E23: 備考欄
Note on E25: 備考欄 火を使用する場所、作業内容、対応方法を記載。 例） 天井内冷媒配管の溶接 消火器の設置、消火バケツ、回転灯、防炎シートの準備 残火の確認（１時間）
印
計画（配置）図面を作成し、添付のこと
※該当する仮設の配置を記載
【仮設足場の仕様】
・手摺先行工法
・二段手摺
・幅木
・ネット状養生シート＾

## 6交通管理
６ 交通管理
工事名 |  |  | ○○○○○○○○○○工事
工事場所 |  |  | 北九州市○○○区××丁目
1 | 交通管理体制（出入口の交通安全）
2 | 搬入搬出計画
| ・別添『 |  |  | 配置計画図面 | 』参照
・ 緊急車両や人が支障なく通行できるように、通路を確保する。
・ 交通整理員を配置する。（必要時）
印
←迂回路を設ける場合には、
迂回路の図面及び安全施設、
案内標識の配置図並びに
交通整理員等の配置について記載。

## 7指定機械
７ 指定機械
工事名 |  |  | ○○○○○○○○○○工事
工事場所 |  |  | 北九州市○○○区××丁目
1 | 指定機械
該当無し。
2 | 使用する指定機械に係る計画
| ・別添『 |  |  | 指定機械仕様書 | 』参照
・ 緊急車両や人が支障なく通行できるように、通路を確保する。
・ 交通整理員を配置する。（必要時）
印
←指定機械を使用しない場合は、「該当無し」
使用する場合は、箇条書きをする。

## 8環境対策
８ 環境対策
工事名 |  |  | ○○○○○○○○○○工事
工事場所 |  |  | 北九州市○○○区××丁目
1 | 公害の種類と対策
（１） 騒音
（２） 粉塵
（３） 臭気
（４） 排水
（５） 排気ガス
（１） 騒音
騒音を伴う工事は、現場管理者と打合せの上、支障のない日時に行う。
低騒音型の重機を使用する。
（２） 粉塵
アンカー打ち等、ハンマードリルに集塵機を取付ける。
（３） 臭気
塗料等シンナー類を使用する際は、必要に応じて排風機等を設置し、換気を良くする。
（４） 排水
塗料、モルタル等は、排水路に流さない。
（５） 排気ガス
排ガス対策型の重機を使用する。
印
←その他に必要な環境対策について記載

## 9-3安全計画
９－３ 安全計画（安全・訓練の活動・危険予知活動）
工事名 |  | ○○○○○○○○○○工事
工事場所 |  | 北九州市○○○区××丁目
1 | 安全・訓練等の活動を計画・実施し、
|  |  | 別紙添付の「安全・訓練等の活動（計画・報告）書」 |  |  | を提出する。
2 | 危険予知活動（ＫＹ活動）を計画・実施し、
|  |  |  | 別紙添付の「ＫＹ活動書」 | を提出する。
印
次のシート
「安全・訓練等の活動（計画・報告）書」
を添付
使用する「ＫＹ活動書の様式」を添付

## 9-5災害事故
９－５ 災害事故（災害と対策、火災予防、危険箇所、夜警）
工事名 |  |  |  | ○○○○○○○○○○工事
工事場所 |  |  |  | 北九州市○○○区××丁目
1 |  | 予想される災害と対策
※ 毎朝全員で安全ミーティングを実施。
(1) 仮設足場より転落
(2) 脚立より転落
(3) 電動工具
(4) つまづき転倒
(5) やけど
(6) 感電
(7) 飛来・落下物
(8) 第三者災害
2 |  | 防火予防
消火器
喫煙・すいがら入れ等
3 |  | 危険箇所の点検方法
4 |  | 夜警
火災
盗難
夜間に緊急連絡が取れるように、連絡表を提出する。「４－２ 緊急連絡体制表」参照。
| (1) 仮設足場より転落 |  |  |  | 安全帯の使用。
| (2) 脚立より転落 |  |  |  | 適正使用、開き止めの確認。
| (3) 電動工具 |  |  |  | 適正使用、始業前点検。
| (4) つまづき転倒 |  |  |  | 周囲の確認、作業場所の整理整頓。
| (5) やけど |  |  |  | 保護具の着用、養生の徹底。
| (6) 感電 |  |  |  | 検電の実施、通電中等の表示。
| (7) 飛来・落下物 |  |  |  | 上下作業の禁止、合図の確認、落下物防止。
| (8) 第三者災害 |  |  |  | 立入禁止、危険表示、バリケード等。
防火予防
消火器
・ 工事で火気を使用する場所に消火器を設置する。
・ 発生が予想される火災種別や使用場所に適した消火器を選択する。
・ 消火器の設置場所、使用方法を、作業員に周知徹底する。
喫煙・すいがら入れ等
・ 職員と打合せの上、決められた場所で喫煙する。
・ 灰皿及び消火用の水は、独自に用意する。
・ 灰皿は毎日清掃し、残火の確認をする。
危険箇所の点検方法
・ 抜き打ちで安全パトロールを実施する。
・ 各自で協力し合い、危険と思われる場所等は、現場代理人に連絡の上、標識等を設置する。
・ 月１回、安全訓練等の活動を実施する。
夜警
火災
・ 火気は、作業終了１時間前までに使用を終了する。
・ 残火の確認を確実に行う。
盗難
・ 貴重品は必ず持って帰る。
・ 電動工具等は、必ず室内に入れ、屋外に放置しない。
・ シンナーは盗難にあわないよう細心の注意を払い、毎日持ち帰る。
・ 盗難が発生した場合は、速やかに工事担当者に通報する。
印

## 9-3安全訓練
[5 empty] | 起案 |  |  | 監督員 | 係 長 | 課 長
令和 年 月 日
決裁
令和 年 月 日
令和 年 月 日
北 九 州 市 長 様
[5 empty] | 受 注 者 | 住 所 | 北九州市○○区XXX町三丁目１０番１２号
[6 empty] | 商号名称 | ○○○○○○○株式会社
代 表 者 または現場代理人
安全・訓練等の活動（計画・報告）書
工 事 名 | ○○○○○○○○○○工事
工事場所 | 北九州市○○○区××丁目
契約工期 |  |  | 令和元年6月2日 |  |  | ～ | 令和2年1月31日
工事概要 | ○○小学校の
電灯設備,動力設備,構内情報通信網設備,呼出設備（ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備）,撤去工事
の改修を行うもの
実施年月日 | 時 間 |  |  | 安全教育活動の内容 | [6 empty] | 実施年月日 | 時 間 |  |  | 安全教育活動の内容
|  | ～ | [8 empty] | 2013-08-15 | 13:00 | ～ | 17:00 | 安全活動
月１回
|  | ～ | [8 empty] | 2013-09-20 | 10:00 | ～ | 12:00 | 社内パトロール
|  | ～ | [8 empty] | 2013-09-25 | 13:00 | ～ | 17:00 | 安全活動
月１回
|  | ～ | [8 empty] | 2013-10-25 | 13:00 | ～ | 17:00 | 安全活動
月１回
|  | ～ | [8 empty] | 2013-11-25 | 13:00 | ～ | 17:00 | 安全活動
月１回
|  | ～ | [8 empty] | 2013-11-28 | 10:00 | ～ | 12:00 | 社内パトロール
|  | ～ | [8 empty] | 2013-12-25 | 13:00 | ～ | 17:00 | 安全活動
月１回
|  | ～ | [10 empty] | ～
注）参加者名簿および状況写真等を別途保管し、監督員及び検査員から請求があった場合は提示すること。
注）月１回半日程度（4時間以上）実施すること。
注）署名（自筆）による場合、押印は不要とする。
Note on E23: 毎日のKY活動とは別に、 毎月半日程度、安全活動（安全訓練、安全研修）を行うこと。 【実施する際】 ※誰が誰に対してどんな活動（教育）したのか、別紙で出席者記録（出席者のサイン、講師名の記載）と写真を残しておくこと。 ※活動の内容は、予定されている作業で特に危険が予想されるものを中心に行なう方が効果的。 Administrator:
印
※安全・訓練等の活動は、工期内の全期間において、
月1回半日程度（４時間以上）実施のこと。
（記入例）
印

## 9-4安全教育
９－４ 安全教育（新規入場者教育）
工事名 |  | ○○○○○○○○○○工事
工事場所 |  | 北九州市○○○区××丁目
1 | 新規入場者は、朝礼終了後、「現時面接教育及び安全誓約書」を記入及び「工事確認事項」により、
現場の状況説明、現場でのルール及び安全についての教育を受ける。
| ・ 別紙「 |  | 入現時面接教育及び安全誓約書 | 」参照
| ・ 別紙「 |  | 工事確認事項 | 」参照
印
←使用する様式を添付
新規入場者教育について
※現場特有事項を含め現場状況を周知
徹底すること。

## 9-6各種点検表
９－６ 各種点検表
工事名 |  |  | ○○○○○○○○○○工事
工事場所 |  |  | 北九州市○○○区××丁目
工事施工に伴い、各種点検を実施し、点検表に記載する。
定期および使用毎に点検が必要なものは、点検表を作成し、点検を実施する。
|  | ・ ローリングタワー点検表 |  | ※点検表様式 添付
|  | ・ 酸欠作業点検表 |  | ※点検表様式 添付
|  | ・ 電動工具点検表 |  | ※点検表様式 添付
点検表
・ 安全帯点検表
・ 足場点検票（単管足場）
・ 足場点検票（枠組み足場）
・ ローリングタワー点検表
・ 酸欠作業点検表
・ 電動工具点検表
・ 移動式クレーン点検表
・ クレーン点検表
・ 玉掛用具点検表
・ 高所作業車点検表
印
←使用する点検表を記載し、
点検表様式を添付

## 10品質
１０－１ 品質管理（管理項目、管理基準）
工事名 |  | ○○○○○○○○○○工事
工事場所 |  | 北九州市○○○区××丁目
| 管理項目 |  | 管理基準 | 管理項目 |  | 管理基準
[5 empty] | 準拠する基準等 |  | １）本特記仕様書、２）本設計図、３）公共建築
工事標準仕様書 最新版（電気設備工事編）
４）公共建築設備工事標準図 最新版（電
気設備工事編）に準じて施工管理を行う。
[5 empty] | 機材の品質等 |  | １）工事に使用する機材は、設計図書に定める品
質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設
に使用する機材は、この限りではない。
２）使用する機材が、設計図書に定める品質及び
性能を有することの証明となる資料をまとめ、
電気設備機材製造者等一覧を添付し、承諾図
として２部提出する。このとき、設計図書と同等
の性能であることを確認し、必ず確認箇所にチ
ェックマークを付ける。ただし、設計図書により
指定された機材でJIS適合品を使用する場合、
JIS適合品であることを表示する。また、工事写
真において、機材にJISマークがついていること
が確認できる写真を提出する。
３）機材の色などについては、監督員の指示を受け
る。
[5 empty] | 塗装 |  | 電線管は、屋内（屋内施工時に使用する塗材は、
Ｆ☆☆☆☆とする）、屋外・湿潤場所では
汚れ・付着物及び油類等を充分除去し、
調合ペイント（JIS K5516「合成樹脂調合
ペイント」の1種）を２回塗りとする。
ただし、溶融亜鉛めっきを施した電線管を利用
する場合は、原則として塗装なしとする。
なお、電線管の塗装は配管前に行う。
また現場穴開け加工を行う場合は、防錆処理を
行う。
[5 empty] | 搬入機材の照合 |  | 機材搬入時に承諾図とメーカ型番の照合を行い
現場搬入取付を行う。
[5 empty] | 機材の養生 |  | 機材が損傷しないよう、搬入後は、ブルーシー
ト等にて養生する。
[5 empty] | 整理整頓 |  | 工事現場においては、適切な施工が行える
よう、常に資材、廃材、工具等の整理整頓を行
う。 ※整理整頓チェックシート 添付
[5 empty] | 各種工程毎に社内検査を行ない、問題が |  | ・各種報告書様式 添付
[5 empty] | ないことを確認し、工程を進める。 |  | ・社内検査対応報告書様式 添付
印
（記入例）

## 10-2写真管理
１０－２ 写真管理（段階確認）
工 事 写 真 の 撮 影 計 画
工 事 名： |  | ○○○○○○○○○○工事
受 注 者： |  | ○○○○○○○株式会社
工事写真の整備にあたっては、基本的に
『 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 工事写真の撮り方 改訂版 建築設備編 』
によるほか下記の点に留意するものとする。
１） | 施工手順、隠蔽部分の写真を撮影する。
※ | 各工事毎、施工順に施工状況の写真を撮影する。
※ | 目視による検査が不可能又は、容易でない部分の施工状況の写真を撮影する。
※ | 監督員との打合せに基づき、監督員立会写真を撮影する。 |  |  | （撮影箇所を添付図面に記載）
２） | 使用機材の本体と品名、規格等、材料証明となる部分の写真を撮影する。 |  |  | （段階確認一覧表を添付）
※ | 梱包されている同一材料が複数ある場合、少なくとも１個は、箱から出して現物が確認できるよう留意する。
３） | 黒板、写真上のマーキング、説明書き等で施工内容を明確にする。
※ | 狭い場所での撮影、接写撮影の場合には、黒板を入れない（コメントを書き込みする）。
４） | 同様の施工箇所が複数存在する場合は、監督員との協議のうえ撮影箇所を決定する。
※ | 撮影場所が確認できる図面を添付する。
施工手順、隠蔽部分の写真を撮影する。
各工事毎、施工順に施工状況の写真を撮影する。
目視による検査が不可能又は、容易でない部分の施工状況の写真を撮影する。
※監督員との協議に基づき、監督員立会写真を撮影する。 |  |  | ※撮影箇所を添付図面に記載
使用機材の本体と品名、規格等、材料証明となる部分の写真を撮影する。
梱包されている同一材料が複数ある場合、少なくとも１個は、箱から出して現物が確認できるよう留意する。
黒板、写真上のマーキング、説明書き等で施工内容を明確にする。
狭い場所での撮影、接写撮影の場合には、黒板を入れない（コメントを書き込みする）。
同様の施工箇所が複数存在する場合は、監督員との協議のうえ撮影箇所を決定する。
※撮影場所が確認できる図面を添付する。
撮影場所が確認できる図面を添付する。
印
←撮影箇所がわかる図面を添付。
※監督員立会箇所において記
載、または、段階確認一覧
表を添付。

## 段階確認
段 階 確 認 一 覧 表
工事名 |  | ○○○○○○○○○○工事 |  |  |  | 受注者 |  | ○○○○○○○株式会社
所 属 |  | 電気設備課 |  |  |  | 監督員 |  | □□ □□
番号 | 予 定 日 |  | 確 認 日 | 現地立会・写真別 | 工 種 |  | 確 認 内 容 |  | 確認結果
1 | [8 empty] | 適・不適
2 | [8 empty] | 適・不適
3 | [8 empty] | 適・不適
4 | [8 empty] | 適・不適
5 | [8 empty] | 適・不適
6 | [8 empty] | 適・不適
7 | [8 empty] | 適・不適
8 | [8 empty] | 適・不適
9 | [8 empty] | 適・不適
10 | [8 empty] | 適・不適
11 | [8 empty] | 適・不適
12 | [8 empty] | 適・不適
13 | [8 empty] | 適・不適
14 | [8 empty] | 適・不適
15 | [8 empty] | 適・不適
16 | [8 empty] | 適・不適
17 | [8 empty] | 適・不適
18 | [8 empty] | 適・不適
19 | [8 empty] | 適・不適
20 | [8 empty] | 適・不適
21 | [8 empty] | 適・不適
22 | [8 empty] | 適・不適
23 | [8 empty] | 適・不適
24 | [8 empty] | 適・不適
25 | [8 empty] | 適・不適
26 | [8 empty] | 適・不適
27 | [8 empty] | 適・不適
28 | [8 empty] | 適・不適
29 | [8 empty] | 適・不適
30 | [8 empty] | 適・不適

## 11-1処理計画
|  | 監督員 |  | 係 長 | 承諾
令和 年 月 日
建設副産物の処理計画書
令和 年 月 日
北 九 州 市 長 様
受注者 |  |  | 北九州市○○区XXX町三丁目１０番１２号
○○○○○○○株式会社
代表取締役 ×× ××
（093）123-0000
工 事 名 | ○○小学校改築電気工事
種 類 | 処 理 先 | 収集・運搬業者名称 |  |  |  | 備考
建設発生土 | ○○産業 | 自社
取壊し材 | △△工業 | ××運輸 |  |  |  | 1234567
（AS）
金属くず | □□メタル | 自社
廃プラスチック
取壊し材
（CON）
注）署名（自筆）による場合、押印は不要とする。
Note on J7: 注意事項 ・産業廃棄物の排出事業者（元請）の 責任においてそれぞれの処理基準に したがって、適正に処理しなければ、 ならない。 ※無許可業者への委託は、禁止 委託契約書未交付、再委託 等において も禁止
Note on C13: 自社運搬の場合は「自社」、 委託する場合は委託業者名を記入。 委託契約書の写しが必要
Note on H13: 運搬を委託した場合に、 委託業者の持っている許可番号を記入する （許可証のコピーが必要）
印

## 11-2委託先
１１－２ 建設副産物 委託先
工事名 |  |  |  | ○○○○○○○○○○工事
工事場所 |  |  |  | 北九州市○○○区××丁目
1 | 下記書類の写しを添付します
・産廃処理委託契約書（土砂は土砂処分契約書）の写し
・産廃処理許可証の写し
|  |  | 運搬を委託する場合 |  | 産廃運搬業許可証
|  |  | 処分、埋立を委託する場合 |  | 産廃処分業許可証
土砂の場合は土砂埋立行為許可証
印
①委託契約書の写し
②運搬許可証の写し
③処分業許可の写し
を添付のこと。
←他に必要な写しを記載のこと。

## 12施工管理
１２ 施工管理（施工要領等）
工事名 |  | ○○○○○○○○○○工事
工事場所 |  | 北九州市○○○区××丁目
1 | 施工要領 |  | 1 | 施工要領
①電線・ケーブル工事
・高圧配線とその他配線（低圧配線等）が接近もしくは交差する場合は、0.15M以上
離隔する。
・ケーブルの一心を接地線として使用する場合、原則緑色の芯線を使用する（改修時
の誤配線を防止するため）。
・湿気の多い場所でケーブルを造営材に取り付ける場合に支持するサドル等は、ステ
ンレス製、合成樹脂製又は溶融亜鉛ﾒｯｷを施したものとする。
・ケーブルラックのケーブル、配線は、整然と並べ、水平部では３m以下、垂直部では
1.5m以下の間隔で固定する。また要所に表示札を取り付ける。
・電線の端末や接続部分のビス・ボルト類は増し締めを行なう。なお、太さ14mm2以上
の配線については増し締め確認の表示（合マーク）を行う。
・マンホール、ハンドホールはもちろん、配線ピット内やケーブルラック上の要所におい
て、当該ケーブルに表示札を取り付け、回路の種別、行き先、電線サイズ等を表示す
る（表示札の材質は、合成樹脂やファイバ等の水に濡れても劣化せずに表示が消え
ないものを採用する）。
・高圧盤や分電盤等に接続する配線には、回路の種別、行き先、電線サイズ等を表示
する。
・EM-IE電線等は、露出施工をしないこと。屋内運動場の照明器具等で露出部分が出
る際は、露出丸ボックスを設け、ケーブルにつなぎ変えるなどする。
②電線保護物類（配管など）
・メタルモールや金属配管工事等で接地が義務付けられている箇所は、必ずボンディ
ングを施し、電気的に接続する。ただし、ねじ込み接続となる箇所及びねじなし丸型
露出ボックス、ネジなし露出スイッチボックス等に接続される箇所は、ボンディングを
2 | 特殊工法に関しての施工要領 |  |  |  |  | 省略できる。ボンディングに用いる接続線（ボンド線）は下記に示す太さの軟銅線を
使用する。
〔ボンド線の太さ〕
[6 empty] | 配線用遮断器等の定格電流（Ａ） | ボンド線の太さ
[6 empty] | 100以下 | 2.0mm以上
[6 empty] | 225以下 | 5.5mm以上
[6 empty] | 600以下 | 14mm以上
3 | 現場条件に適合した施工要領 |  | 2 | 特殊工法に関しての施工要領
|  |  | 3 | 現場条件に適合した施工要領
印
（記入例）