## 入力フォーム
以下の | 欄に必要項目を入力してください
工事名 | ●●小学校新築工事
受注者 | ㈱●●建設
工 期 | 2025-04-01 | ～ | 2026-03-31
分離発注工事 の有無 | 有

## 報告書式
2025-03-05
北九州市長 宛
|  |  | 受注者 | ㈱●●建設
週休２日促進工事実績報告書
下記対象工事の週休２日促進工事実施について、次のとおり回答します。
工事名 | ●●小学校新築工事
工 期 | 2025-04-01 |  |  | ～ | 2026-03-31
工事期間 | 2025-04-02 |  |  | ～ | 2026-03-31
分離発注工事 の有無 |  | ■ | 有 |  | □ | 無
週休２日の実績 （閉所率） | 未達成 |  |  |  | 0%
※詳細は、別添工程表による。

## 証明書発行申出書
2025-03-05
北九州市長 宛
|  | 受注者 | ㈱●●建設
週休２日実施証明書発行申出書
下記対象工事について、週休２日実施証明書の発行を申し出ます。
工事名 | ●●小学校新築工事
工 期 | 2025-04-01 |  | ～ | 2026-03-31

## 工程表
【令和7年4月版】 | [32 empty] | 【１／２枚目】 | (様式１)
休日取得 計画 ・ 実績 表 | [8 empty] | 【 | 令和 |  | 年 |  | 月 | 提出 | 】 |  | 計画通期必要数 |  |  | 104 |  | 不足数 |  | 104 | [7 empty] | 月 単 位
| 工事名 |  |  |  | ： | ●●小学校新築工事 | [13 empty] | 対象期間 |  | 閉所日数 |  | 閉所率 | [8 empty] | 計画 | 未達成
| 契約工期 |  |  |  | ： | 2025-04-01 |  |  |  |  | ～ | 2026-03-31 | [5 empty] | 計画 |  | 364 |  | 0 |  | 0% | [8 empty] | 実績 | 未達成
| 工事開始日 |  |  |  | ： | 2025-04-02 | [11 empty] | 実績 |  | 364 |  | 0 |  | 0%
| 工事完成日(予定) |  |  |  | ： | 2026-03-31 |  |  |  |  | 工事期間 |  |  | ： | 364 | [12 empty] | 通 期 | [6 empty] | 計画月単位 | 実績月単位
| 受注者名 |  |  |  | ： | ㈱●●建設 | [11 empty] | 夏季休暇の有無 | [5 empty] | 無 |  |  |  | 計画 |  | 未達成 |  |  |  |  | 12 | 12
【 | 2025-04-02 | 月】 |  | 土日数 |  | 8 | [11 empty] | 年末年始の有無 | [5 empty] | 無 |  |  |  | 実施 |  | 未達成 |  |  | 計画月単位 | 未達成 | 未達成
|  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 夏季休暇など | 0
| 月日 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 |  |  | 計画期間 | 29
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |  |  | 実施期間 | 29
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 月単位 | 未達成 |  | 未達成
【 | 曜日: 2025-05-01; 水: 月】; 金: 土日数; 日: 9 |  |  | 計画月単位 | 未達成 | 未達成
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 夏季休暇など | 0
| 月日 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 計画期間 | 31
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 実施期間 | 31
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 月単位 | 未達成 |  | 未達成
【 | 曜日: 2025-06-01; 木: 月】; 土: 土日数; 月: 9 | 計画月単位 | 未達成 | 未達成
|  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 夏季休暇など | 0
| 月日 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30 |  | 計画期間 | 30
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |  | 実施期間 | 30
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 月単位 | 未達成 |  | 未達成
【 | 曜日: 2025-07-01; 日: 月】; 火: 土日数; 木: 8 |  | 計画月単位 | 未達成 | 未達成
|  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 夏季休暇など | 0
| 月日 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 計画期間 | 31
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 実施期間 | 31
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 月単位 | 未達成 |  | 未達成
【 | 曜日: 2025-08-01; 火: 月】; 木: 土日数; 土: 10 | 計画月単位 | 未達成 | 未達成
|  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 夏季休暇など | 0
| 月日 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 計画期間 | 31
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 実施期間 | 31
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 月単位 | 未達成 |  | 未達成
【 | 曜日: 2025-09-01; 金: 月】; 日: 土日数; 火: 8 | 計画月単位 | 未達成 | 未達成
|  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 夏季休暇など | 0
| 月日 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | 計画期間 | 30
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  | 実施期間 | 30
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 月単位 | 未達成 |  | 未達成
【 | 曜日: 2025-10-01; 月: 月】; 水: 土日数; 金: 8 |  | 計画月単位 | 未達成 | 未達成
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 夏季休暇など | 0
| 月日 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 計画期間 | 31
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 実施期間 | 31
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 月単位 | 未達成 |  | 未達成
【 | 曜日: 2025-11-01; 水: 月】; 金: 土日数; 日: 10 | 計画月単位 | 未達成 | 未達成
|  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 夏季休暇など | 0
| 月日 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 |  | 計画期間 | 30
| 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  | 実施期間 | 30
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 月単位 | 未達成 |  | 未達成
【 | 曜日: 2025-12-01; 土: 月】; 月: 土日数; 水: 8 |  | 計画月単位 | 未達成 | 未達成
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 夏季休暇など | 0
| 月日 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 計画期間 | 31
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 実施期間 | 31
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 月単位 | 未達成 |  | 未達成
休日取得事績確認表 | 金: 【; 土: 令和; 月: 年; 水: 月; 木: 提出; 金: 】 | 【２／２枚目】 | (様式１)
| 工事名 |  |  |  | ： | ●●小学校新築工事
| 契約工期 |  |  |  | ： | 2025-04-01 |  |  |  |  | ～ | 2026-03-31
| 工事開始日 |  |  |  | ： | 2025-04-02
| 工事完成日(予定) |  |  |  | ： | 2026-03-31 |  |  |  |  | 工事期間 |  |  | ： | 364
| 受注者 |  |  |  | ： | ㈱●●建設
【 | 曜日: 2026-01-01; 月: 月】; 水: 土日数; 金: 9 | 計画月単位 | 未達成 | 未達成
[33 empty] | 夏季休暇など | 0 | bar: 月 to 水
| 月日 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 計画期間 | 31
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 実施期間 | 31
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 月単位 | 未達成 |  | 未達成
【 | 曜日: 2026-02-01; 木: 月】; 土: 土日数; 月: 8 | 計画月単位 | 未達成 | 未達成
|  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 夏季休暇など | 0
| 月日 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  |  |  | 計画期間 | 28
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  |  |  | 実施期間 | 28
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 月単位 | 未達成 |  | 未達成
【 | 曜日: 2026-03-01; 日: 月】; 火: 土日数; 木: 9 |  |  |  | 計画月単位 | 未達成 | 未達成
|  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 夏季休暇など | 0
| 月日 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 計画期間 | 31
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 実施期間 | 31
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 月単位 | 未達成 |  | 未達成
【 | 日: 月】; 火: 土日数; 木: 0 | 計画月単位
[33 empty] | 夏季休暇など | 0
[33 empty] | 計画期間 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 実施期間 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
月単位
【 | 日: 月】; 火: 土日数; 木: 0 | 計画月単位
[33 empty] | 夏季休暇など | 0
[33 empty] | 計画期間 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 実施期間 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
月単位
【 | 日: 月】; 火: 土日数; 木: 0 | 計画月単位
[33 empty] | 夏季休暇など | 0
[33 empty] | 計画期間 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 実施期間 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
月単位
【 | 日: 月】; 火: 土日数; 木: 0 | 計画月単位
[33 empty] | 夏季休暇など | 0
[33 empty] | 計画期間 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 実施期間 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
月単位
【 | 日: 月】; 火: 土日数; 木: 0 | 計画月単位
[33 empty] | 夏季休暇など | 0
[33 empty] | 計画期間 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 実施期間 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
月単位
【 | 日: 月】; 火: 土日数; 木: 0 | 計画月単位
[33 empty] | 夏季休暇など | 0
[33 empty] | 計画期間 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 実施期間 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
月単位
0%
Note on G8: 西暦入力(例:2020/10/1)
Note on G9: 西暦入力(例:2020/10/1)

## 工程表 (記入例)
【令和7年4月版】 | [32 empty] | 【１／２枚目】 | (様式１)
休日取得 計画 ・ 実績 表 | [8 empty] | 【 | 令和 | 8 | 年 | 3 | 月 | 提出 | 】 |  | 計画通期必要数 |  |  | 102 |  | 不足数 |  | -3 | [7 empty] | 月 単 位
| 工事名 |  |  |  | ： | ●●小学校新築工事 | [13 empty] | 対象期間 |  | 閉所日数 |  | 閉所率 | [8 empty] | 計画 | 達成
| 契約工期 |  |  |  | ： | 2025-04-01 |  |  |  |  | ～ | 2026-03-31 | [5 empty] | 計画 |  | 355 |  | 105 |  | 29.58% | [8 empty] | 実績 | 達成
| 工事開始日 |  |  |  | ： | 2025-04-02 | [11 empty] | 実績 |  | 302 |  | 89 |  | 29.47%
| 工事完成日(予定) |  |  |  | ： | 2026-03-31 |  |  |  |  | 工事期間 |  |  | ： | 364 | [12 empty] | 通 期 | [6 empty] | 計画月単位 | 実績月単位
| 受注者名 |  |  |  | ： | ㈱●●建設 | [11 empty] | 夏季休暇の有無 | [5 empty] | 有 |  |  | OK | 計画 |  | 達成 |  |  |  |  | 0 | 0
【 | 2025-04-02 | 月】 |  | 土日数 |  | 8 | [11 empty] | 年末年始の有無 | [5 empty] | 有 |  |  | OK | 実施 |  | 達成 |  |  | 計画月単位 | 達成 | 達成
|  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 夏季休暇など | 0
| 月日 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 |  |  | 計画期間 | 29
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |  |  | 実施期間 | 29
[33 empty] | 計画日数 | 8 | bar: 曜日; 日; 日; 日; 土 to 水
[33 empty] | 計画率 | 27.59% | bar: 曜日
| 曜日: 実績; 日: 休; 日: 休; 火: 振替休暇; 土: 休; 日: 休; 月: 休; 火: 休; 水: 休 |  |  | 閉所日数 | 8
[33 empty] | 現場閉所率 | 27.59% | bar: 曜日
[33 empty] | 月単位 | 達成 |  | 達成
【 | 曜日: 2025-05-01; 水: 月】; 金: 土日数; 日: 9 |  |  | 計画月単位 | 達成 | 達成
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 夏季休暇など | 0
| 月日 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 計画期間 | 31
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 実施期間 | 31
[33 empty] | 計画日数 | 9 | bar: 曜日 to 月; 日; 日; 日; 土
[33 empty] | 計画率 | 29.03% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 9 | bar: 曜日 to 月; 日; 日; 日; 土
[33 empty] | 現場閉所率 | 29.03% | bar: 曜日
[33 empty] | 月単位 | 達成 |  | 達成
【 | 曜日: 2025-06-01; 木: 月】; 土: 土日数; 月: 9 | 計画月単位 | 達成 | 達成
|  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 夏季休暇など | 0
| 月日 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30 |  | 計画期間 | 30
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |  | 実施期間 | 5
[33 empty] | 計画日数 | 9 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 木; 土 to 日; 木; 土 to 日
[33 empty] | 計画率 | 30% | bar: 曜日
| 実績 | 休 |  |  |  |  | 一時中止 | 一時中止 | 一時中止 | 一時中止 | 一時中止 | 一時中止 | 一時中止 | 一時中止 | 一時中止 | 一時中止 | 一時中止 | 一時中止 | 一時中止 | 一時中止 | 一時中止 | 一時中止 | 一時中止 | 一時中止 | 一時中止 | 一時中止 | 一時中止 | 一時中止 | 一時中止 | 一時中止 | 一時中止 |  | 閉所日数 | 1
[33 empty] | 現場閉所率 | 20% | bar: 曜日
月単位
【 | 曜日: 2025-07-01; 日: 月】; 火: 土日数; 木: 8 |  | 計画月単位 | 達成 | 達成
|  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 夏季休暇など | 0
| 月日 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 計画期間 | 31
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 実施期間 | 31
[33 empty] | 計画日数 | 10 | bar: 曜日 to 火; 土 to 日; 金; 火; 土 to 日; 土 to 日; 水
[33 empty] | 計画率 | 32.26% | bar: 曜日
| 曜日: 実績; 火: 休; 水: 雨; 木: 雨; 金: 雨; 水: 雨; 金: 休; 火: 休; 土: 休; 日: 休; 土: 休 | 閉所日数 | 10
[33 empty] | 現場閉所率 | 32.26% | bar: 曜日
[33 empty] | 月単位 | 達成 |  | 達成
【 | 曜日: 2025-08-01; 火: 月】; 木: 土日数; 土: 10 | 計画月単位 | 達成 | 達成
|  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 夏季休暇など | 3
| 月日 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 計画期間 | 28
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 実施期間 | 28
| 曜日: 計画; 日: 休; 土: 休; 水: 夏季休暇; 木: 夏季休暇; 金: 夏季休暇; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休 | 計画日数 | 8
[33 empty] | 計画率 | 28.57% | bar: 曜日
| 曜日: 実績; 日: 休; 土: 休; 水: 夏季休暇; 木: 夏季休暇; 金: 夏季休暇; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休 | 閉所日数 | 8
[33 empty] | 現場閉所率 | 28.57% | bar: 曜日
[33 empty] | 月単位 | 達成 |  | 達成
【 | 曜日: 2025-09-01; 金: 月】; 日: 土日数; 火: 8 | 計画月単位 | 達成 | 達成
|  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 夏季休暇など | 0
| 月日 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | 計画期間 | 30
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  | 実施期間 | 30
[33 empty] | 計画日数 | 8 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[33 empty] | 計画率 | 26.67% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 8 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[33 empty] | 現場閉所率 | 26.67% | bar: 曜日
[33 empty] | 月単位 | 達成 |  | 達成
【 | 曜日: 2025-10-01; 月: 月】; 水: 土日数; 金: 8 |  | 計画月単位 | 達成 | 達成
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 夏季休暇など | 0
| 月日 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 計画期間 | 31
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 実施期間 | 31
[33 empty] | 計画日数 | 10 | bar: 曜日; 土 to 日; 水; 土 to 日; 土 to 日; 水; 土 to 日
[33 empty] | 計画率 | 32.26% | bar: 曜日
| 曜日: 実績; 土: 休; 日: 休; 水: 休; 土: 休; 月: 雨; 火: 雨; 水: 雨; 木: 雨; 水: 休; 日: 休 | 閉所日数 | 10
[33 empty] | 現場閉所率 | 32.26% | bar: 曜日
[33 empty] | 月単位 | 達成 |  | 達成
【 | 曜日: 2025-11-01; 水: 月】; 金: 土日数; 日: 10 | 計画月単位 | 達成 | 達成
|  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 夏季休暇など | 0
| 月日 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 |  | 計画期間 | 30
| 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  | 実施期間 | 2
[33 empty] | 計画日数 | 10 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[33 empty] | 計画率 | 33.33% | bar: 曜日
| 実績 | 休 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | 休 |  | 閉所日数 | 2
[33 empty] | 現場閉所率 | 100% | bar: 曜日
月単位
【 | 曜日: 2025-12-01; 土: 月】; 月: 土日数; 水: 8 |  | 計画月単位 | 達成 | 達成
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 夏季休暇など | 3
| 月日 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 計画期間 | 28
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 実施期間 | 28
| 曜日: 計画; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 月: 年末年始; 火: 年末年始; 水: 年末年始 | 計画日数 | 8
[33 empty] | 計画率 | 28.57% | bar: 曜日
| 曜日: 実績; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 月: 年末年始; 火: 年末年始; 水: 年末年始 | 閉所日数 | 8
[33 empty] | 現場閉所率 | 28.57% | bar: 曜日
[33 empty] | 月単位 | 達成 |  | 達成
休日取得事績確認表 | 金: 【; 土: 令和; 日: 8; 月: 年; 火: 3; 水: 月; 木: 提出; 金: 】 | 【２／２枚目】 | (様式１)
| 工事名 |  |  |  | ： | ●●小学校新築工事
| 契約工期 |  |  |  | ： | 2025-04-01 |  |  |  |  | ～ | 2026-03-31
| 工事開始日 |  |  |  | ： | 2025-04-02
| 工事完成日(予定) |  |  |  | ： | 2026-03-31 |  |  |  |  | 工事期間 |  |  | ： | 364
| 受注者 |  |  |  | ： | ㈱●●建設
【 | 曜日: 2026-01-01; 月: 月】; 水: 土日数; 金: 9 | 計画月単位 | 達成 | 達成
[33 empty] | 夏季休暇など | 3 | bar: 月 to 水
| 月日 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 計画期間 | 28
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 実施期間 | 28
| 曜日: 計画; 木: 年末年始; 金: 年末年始; 土: 年末年始; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 土: 休 | 計画日数 | 8
[33 empty] | 計画率 | 28.57% | bar: 曜日
| 曜日: 実績; 木: 年末年始; 金: 年末年始; 土: 年末年始; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 土: 休 | 閉所日数 | 8
[33 empty] | 現場閉所率 | 28.57% | bar: 曜日
[33 empty] | 月単位 | 達成 |  | 達成
【 | 曜日: 2026-02-01; 木: 月】; 土: 土日数; 月: 8 | 計画月単位 | 達成 | 達成
|  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 夏季休暇など | 0
| 月日 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  |  |  | 計画期間 | 28
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  |  |  | 実施期間 | 28
[33 empty] | 計画日数 | 8 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土
[33 empty] | 計画率 | 28.57% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 8 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土
[33 empty] | 現場閉所率 | 28.57% | bar: 曜日
[33 empty] | 月単位 | 達成 |  | 達成
【 | 曜日: 2026-03-01; 日: 月】; 火: 土日数; 木: 9 |  |  |  | 計画月単位 | 達成 | 達成
|  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 夏季休暇など | 0
| 月日 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 計画期間 | 31
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 実施期間 | 31
[33 empty] | 計画日数 | 9 | bar: 曜日 to 日; 日; 土; 木 to 火
[33 empty] | 計画率 | 29.03% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 9 | bar: 曜日 to 日; 日; 土; 木 to 火
[33 empty] | 現場閉所率 | 29.03% | bar: 曜日
[33 empty] | 月単位 | 達成 |  | 達成
【 | 日: 月】; 火: 土日数; 木: 0 | 計画月単位
[33 empty] | 夏季休暇など | 0
[33 empty] | 計画期間 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 実施期間 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
月単位
【 | 日: 月】; 火: 土日数; 木: 0 | 計画月単位
[33 empty] | 夏季休暇など | 0
[33 empty] | 計画期間 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 実施期間 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
月単位
【 | 日: 月】; 火: 土日数; 木: 0 | 計画月単位
[33 empty] | 夏季休暇など | 0
[33 empty] | 計画期間 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 実施期間 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
月単位
【 | 日: 月】; 火: 土日数; 木: 0 | 計画月単位
[33 empty] | 夏季休暇など | 0
[33 empty] | 計画期間 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 実施期間 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
月単位
【 | 日: 月】; 火: 土日数; 木: 0 | 計画月単位
[33 empty] | 夏季休暇など | 0
[33 empty] | 計画期間 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 実施期間 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
月単位
【 | 日: 月】; 火: 土日数; 木: 0 | 計画月単位
[33 empty] | 夏季休暇など | 0
[33 empty] | 計画期間 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 実施期間 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
月単位
0%
⑨月単位、通期の達成、未達成を自動で表示します。
※通期が未達成でも月単位が達成であれば、そのまま月単位は達成とします。（補正率１．０４のままでOK）
⑧月単位の現場閉所率が自動計算されます。
②夏季休暇（3日)，年末年始休暇（6日）の有無を入力します。有を選択した場合、下記予定表で予定がねければ⑨にエラーが表示されます。
①工事開始日、工事完成日（予定）、を入力します。
※工事期間が自動入力されます。
③予定している休日を計画欄に入力します。自動着色
④夏季休暇（3日)，年末年始休暇（6日），工事一時中止等をプルダウンリストから選択し，入力します。
週休２日工事の対象期間カウントから除外されます。②で有を選択しているが、日数不足等の場合には、⑨にエラーが表示されます。
⑤夏季休暇（3日），年末年始休暇（6日）は、プルダウンで選択し、入力すれば休暇日数にカウントされません。
※上記日数を超えた休暇は、現場閉所日としてカウント可能。
⑥実際に休んだ休日を実績欄に入力します。自動着色
※祝日も休んだ場合には、現場閉所にカウントします。
⑦通期の現場閉所率が自動計算されます。
Note on G8: 西暦入力(例:2020/10/1)
Note on G9: 西暦入力(例:2020/10/1)