## 入力フォーム
以下の | 欄に必要項目を入力してください
工事名 | ●●小学校新築工事
受注者 | ㈱●●建設
工 期 | 2025-04-01 | ～ | 2026-06-30
分離発注工事 の有無 | 有
週休２日 試行工事(交替制) の実施 | 希望します

## 報告書式
2026-08-06
北九州市長 宛
|  |  | 受注者 | ㈱●●建設
週休２日促進工事実績報告書
下記対象工事の週休２日促進工事実施について、次のとおり回答します。
工事名 | ●●小学校新築工事
工 期 | 2025-04-01 |  |  | ～ | 2026-06-30
工事期間 | #REF! |  |  | ～ | #REF!
分離発注工事 の有無 |  | ■ | 有 |  | □ | 無
週休２日の実績 （閉所率） | #REF! |  |  |  | #REF!
※詳細は、別添工程表による。

## 証明書発行申出書
2026-08-06
北九州市長 宛
|  | 受注者 | ㈱●●建設
週休２日実施証明書発行申出書
下記対象工事について、週休２日実施証明書の発行を申し出ます。
工事名 | ●●小学校新築工事
工 期 | 2025-04-01 |  | ～ | 2026-06-30

## 工程表
【令和７年４月版】 | [22 empty] | (様式2)
休日取得 実績 表 |  |  |  | 【 | 2026-02-01 |  | 提出 | 】
| 工事名 | ： | ●●小学校新築工事
| 契約工期 | ： | 2025-04-01 |  |  | ～ | 2026-06-30
| 工事開始日 | ： | 2025-04-28
| 工事完成日(予定) | ： | 2026-06-25 |  |  |  | 工事期間 | ： | 424
| 受注者名 | ： | ㈱●●建設
|  |  |  | 月 | 2025-04-28 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 |  | 月単位 交替制 | 通期 交替制
|  |  |  | 作業期間 | 3 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 25 | 出勤休日数
|  |  |  | 年末年始等除外期間 | [15 empty] | 現場作業期間 | 達成 | #VALUE!
|  |  |  | 現場作業期間 | 3 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 25 | 通期休日率 | 未達成人数 | 最小休日率
| 会社名 | 氏名 |  | 月単位交替制 | 判定除外 | 判定適用 | 判定適用 | 判定適用 | 判定適用 | 判定適用 | 判定適用 | 判定適用 | 判定適用 | 判定適用 | 判定適用 | 判定適用 | 判定適用 | 判定適用 | 判定適用 | 月未達成回数 | 0 | #VALUE!
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
【２／６枚目】
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
【３／６枚目】
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
【４／６枚目】
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
【５／６枚目】
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
【６／６枚目】
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
Note on G6: 西暦入力(例:2020/10/1)
Note on G7: 西暦入力(例:2020/10/1)
①工事開始日、工事完成日（予定）、を入力します。
※工事期間が自動入力されます。
⑤夏季休暇（3日），年末年始休暇（6日）は、プルダウンで選択し、入力すれば日数にカウントされません。
③実際に現場作業を行った日数を入力します。
②対象の技術者等の会社名、氏名を入力します。
④実際に現場作業がない月は０を入力します。
⑦休日率がの最小値が自動で表示されます。
②対象の技術者等の会社名、氏名を入力します。
②対象の技術者等の会社名、氏名を入力します。
②対象の技術者等の会社名、氏名を入力します。
②対象の技術者等の会社名、氏名を入力します。
②対象の技術者等の会社名、氏名を入力します。
②対象の技術者等の会社名、氏名を入力します。
②対象の技術者等の会社名、氏名を入力します。
②対象の技術者等の会社名、氏名を入力します。
②対象の技術者等の会社名、氏名を入力します。

## 工程表 (記入例)
【令和７年４月版】 | [22 empty] | (様式2)
休日取得 実績 表 |  |  |  | 【 | 2026-02-01 |  | 提出 | 】
| 工事名 | ： | ●●小学校新築工事
| 契約工期 | ： | 2025-04-01 |  |  | ～ | 2026-06-30
| 工事開始日 | ： | 2025-04-28
| 工事完成日(予定) | ： | 2026-06-25 |  |  |  | 工事期間 | ： | 424
| 受注者名 | ： | ㈱●●建設
|  |  |  | 月 | 2025-04-28 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 |  | 月単位 交替制 | 通期 交替制
|  |  |  | 作業期間 | 3 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 25 | 出勤休日数
|  |  |  | 年末年始等除外期間 | 0 | 3 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 現場作業期間 | 達成 | 達成
|  |  |  | 現場作業期間 | 3 | 28 | 3 | 31 | 28 | 30 | 31 | 30 | 28 | 28 | 28 | 31 | 30 | 31 | 25 | 通期休日率 | 未達成人数 | 最小休日率
| 会社名 | 氏名 |  | 月単位交替制 | 判定除外 | 判定適用 | 判定適用 | 判定適用 | 判定適用 | 判定適用 | 判定適用 | 判定適用 | 判定適用 | 判定適用 | 判定適用 | 判定適用 | 判定適用 | 判定適用 | 判定適用 | 月未達成回数 | 0 | 29.87%
| 〇〇建設 | 北九 太郎 |  | 出勤日(除外期間除く) | 2 | 20 | 3 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 17 | 270 | 達成 | 29.87%
|  |  |  | 現場作業期間 | 3 | 28 | 3 | 31 | 28 | 30 | 31 | 30 | 28 | 28 | 28 | 31 | 30 | 31 | 25 | 385
|  |  |  | 月休日率 | 33.33% | 28.57% | 0% | 29.03% | 28.57% | 30% | 35.48% | 33.33% | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 29.03% | 30% | 29.03% | 32% | 29.87%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-05-01; 2025-07-01 to 2026-06-01
|  | 北九 次郎 |  | 出勤日(除外期間除く) | 1 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 134 | 達成 | 65.19%
|  |  |  | 現場作業期間 | 3 | 28 | 3 | 31 | 28 | 30 | 31 | 30 | 28 | 28 | 28 | 31 | 30 | 31 | 25 | 385
|  |  |  | 月休日率 | 66.67% | 64.29% | 0% | 67.74% | 64.29% | 66.67% | 67.74% | 66.67% | 64.29% | 64.29% | 64.29% | 67.74% | 66.67% | 67.74% | 60% | 65.19%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-05-01; 2025-07-01 to 2026-06-01
|  | 北九 三郎 |  | 出勤日(除外期間除く) | 1 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 147 | 達成 | 61.82%
|  |  |  | 現場作業期間 | 3 | 28 | 3 | 31 | 28 | 30 | 31 | 30 | 28 | 28 | 28 | 31 | 30 | 31 | 25 | 385
|  |  |  | 月休日率 | 66.67% | 60.71% | 0% | 64.52% | 60.71% | 63.33% | 64.52% | 63.33% | 60.71% | 60.71% | 60.71% | 64.52% | 63.33% | 64.52% | 56% | 61.82%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-05-01; 2025-07-01 to 2026-06-01
|  | 北九 四郎 |  | 出勤日(除外期間除く) |  |  | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 147 | 達成 | 58.47%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 3 | 31 | 28 | 30 | 31 | 30 | 28 | 28 | 28 | 31 | 30 | 31 | 25 | 354
|  |  |  | 月休日率 |  |  | 0% | 61.29% | 57.14% | 60% | 61.29% | 60% | 57.14% | 57.14% | 57.14% | 61.29% | 60% | 61.29% | 52% | 58.47%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-07-01 to 2026-06-01
|  | 北九 五郎 |  | 出勤日(除外期間除く) |  |  | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 133 | 達成 | 62.43%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 3 | 31 | 28 | 30 | 31 | 30 | 28 | 28 | 28 | 31 | 30 | 31 | 25 | 354
|  |  |  | 月休日率 |  |  | 66.67% | 64.52% | 60.71% | 63.33% | 64.52% | 63.33% | 60.71% | 60.71% | 60.71% | 64.52% | 63.33% | 64.52% | 56% | 62.43%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-07-01 to 2026-06-01
|  | 北九 六郎 |  | 出勤日(除外期間除く) |  |  | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 145 | 達成 | 59.04%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 3 | 31 | 28 | 30 | 31 | 30 | 28 | 28 | 28 | 31 | 30 | 31 | 25 | 354
|  |  |  | 月休日率 |  |  | 66.67% | 61.29% | 57.14% | 60% | 61.29% | 60% | 57.14% | 57.14% | 57.14% | 61.29% | 60% | 61.29% | 52% | 59.04%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-07-01 to 2026-06-01
|  | 北九 七郎 |  | 出勤日(除外期間除く) |  |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 62 | 達成 | 82.49%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 3 | 31 | 28 | 30 | 31 | 30 | 28 | 28 | 28 | 31 | 30 | 31 | 25 | 354
|  |  |  | 月休日率 |  |  | 33.33% | 83.87% | 82.14% | 83.33% | 83.87% | 83.33% | 82.14% | 82.14% | 82.14% | 83.87% | 83.33% | 83.87% | 80% | 82.49%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-07-01 to 2026-06-01
| □□建設 | 小倉 一太 |  | 出勤日(除外期間除く) |  |  | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 98 | 達成 | 72.32%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 3 | 31 | 28 | 30 | 31 | 30 | 28 | 28 | 28 | 31 | 30 | 31 | 25 | 354
|  |  |  | 月休日率 |  |  | 33.33% | 74.19% | 71.43% | 73.33% | 74.19% | 73.33% | 71.43% | 71.43% | 71.43% | 74.19% | 73.33% | 74.19% | 68% | 72.32%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-07-01 to 2026-06-01
|  | 小倉 二太 |  | 出勤日(除外期間除く) |  |  | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 110 | 達成 | 68.93%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 3 | 31 | 28 | 30 | 31 | 30 | 28 | 28 | 28 | 31 | 30 | 31 | 25 | 354
|  |  |  | 月休日率 |  |  | 33.33% | 70.97% | 67.86% | 70% | 70.97% | 70% | 67.86% | 67.86% | 67.86% | 70.97% | 70% | 70.97% | 64% | 68.93%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-07-01 to 2026-06-01
|  | 小倉 三太 |  | 出勤日(除外期間除く) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | 達成 | 88.57%
|  |  |  | 現場作業期間 | 3 | 28 | 3 | 31 | 28 | 30 | 31 | 30 | 28 | 28 | 28 | 31 | 30 | 31 | 25 | 385
|  |  |  | 月休日率 | 0% | 89.29% | 33.33% | 90.32% | 89.29% | 90% | 90.32% | 90% | 89.29% | 89.29% | 89.29% | 90.32% | 90% | 90.32% | 88% | 88.57%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-05-01; 2025-07-01 to 2026-06-01
|  | 小倉 四太 |  | 出勤日(除外期間除く) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 達成 | 92.21%
|  |  |  | 現場作業期間 | 3 | 28 | 3 | 31 | 28 | 30 | 31 | 30 | 28 | 28 | 28 | 31 | 30 | 31 | 25 | 385
|  |  |  | 月休日率 | 33.33% | 92.86% | 33.33% | 93.55% | 92.86% | 93.33% | 93.55% | 93.33% | 92.86% | 92.86% | 92.86% | 93.55% | 93.33% | 93.55% | 92% | 92.21%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-05-01; 2025-07-01 to 2026-06-01
| △△産業 | 八幡 一子 |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-06-01: 5; 2025-09-01: 5; 2025-11-01: 5 | 15 | 達成 | 76.19%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
|  |  |  | 月休日率 | 2025-06-01: -66.67%; 2025-09-01: 83.33%; 2025-11-01: 83.33% | 76.19%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-09-01; 2025-11-01
|  | 八幡 二子 |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-06-01: 5; 2025-09-01: 5; 2025-11-01: 5 | 15 | 達成 | 76.19%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
|  |  |  | 月休日率 | 2025-06-01: -66.67%; 2025-09-01: 83.33%; 2025-11-01: 83.33% | 76.19%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-09-01; 2025-11-01
|  | 八幡 三子 |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-06-01: 5; 2025-09-01: 5; 2025-11-01: 5 | 15 | 達成 | 76.19%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
|  |  |  | 月休日率 | 2025-06-01: -66.67%; 2025-09-01: 83.33%; 2025-11-01: 83.33% | 76.19%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-09-01; 2025-11-01
【２／６枚目】
|  | 八幡 四子 |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-06-01: 5; 2025-09-01: 5; 2025-11-01: 5 | 15 | 達成 | 76.19%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
|  |  |  | 月休日率 | 2025-06-01: -66.67%; 2025-09-01: 83.33%; 2025-11-01: 83.33% | 76.19%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-09-01; 2025-11-01
|  | 八幡 五子 |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-06-01: 5; 2025-09-01: 5; 2025-11-01: 5 | 15 | 達成 | 76.19%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
|  |  |  | 月休日率 | 2025-06-01: -66.67%; 2025-09-01: 83.33%; 2025-11-01: 83.33% | 76.19%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-09-01; 2025-11-01
| ××土木 | 城内 一太郎 |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-11-01: 20; 2025-12-01: 10 | 30 | 達成 | 48.28%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
|  |  |  | 月休日率 | 2025-11-01: 33.33%; 2025-12-01: 64.29% | 48.28%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-11-01 to 2025-12-01
|  | 城内 二太郎 |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-11-01: 20; 2025-12-01: 10 | 30 | 達成 | 48.28%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
|  |  |  | 月休日率 | 2025-11-01: 33.33%; 2025-12-01: 64.29% | 48.28%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-11-01 to 2025-12-01
|  | 城内 三太郎 |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-11-01: 20; 2025-12-01: 10 | 30 | 達成 | 48.28%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
|  |  |  | 月休日率 | 2025-11-01: 33.33%; 2025-12-01: 64.29% | 48.28%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-11-01 to 2025-12-01
|  | 城内 四太郎 |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-11-01: 20; 2025-12-01: 10 | 30 | 達成 | 48.28%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
|  |  |  | 月休日率 | 2025-11-01: 33.33%; 2025-12-01: 64.29% | 48.28%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-11-01 to 2025-12-01
|  | 城内 五太郎 |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-11-01: 20; 2025-12-01: 10 | 30 | 達成 | 48.28%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
|  |  |  | 月休日率 | 2025-11-01: 33.33%; 2025-12-01: 64.29% | 48.28%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-11-01 to 2025-12-01
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
【３／６枚目】
|  | O |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-06-01: 5; 2025-09-01: 5; 2025-11-01: 5 | 15 | 達成 | 76.19%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
|  |  |  | 月休日率 | 2025-06-01: -66.67%; 2025-09-01: 83.33%; 2025-11-01: 83.33% | 76.19%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-09-01; 2025-11-01
|  | P |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-06-01: 5; 2025-09-01: 5; 2025-11-01: 5 | 15 | 達成 | 76.19%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
|  |  |  | 月休日率 | 2025-06-01: -66.67%; 2025-09-01: 83.33%; 2025-11-01: 83.33% | 76.19%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-09-01; 2025-11-01
| ××土木 | Q |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-11-01: 20; 2025-12-01: 10 | 30 | 達成 | 48.28%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
|  |  |  | 月休日率 | 2025-11-01: 33.33%; 2025-12-01: 64.29% | 48.28%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-11-01 to 2025-12-01
|  | R |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-11-01: 20; 2025-12-01: 10 | 30 | 達成 | 48.28%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
|  |  |  | 月休日率 | 2025-11-01: 33.33%; 2025-12-01: 64.29% | 48.28%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-11-01 to 2025-12-01
|  | S |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-11-01: 20; 2025-12-01: 10 | 30 | 達成 | 48.28%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
|  |  |  | 月休日率 | 2025-11-01: 33.33%; 2025-12-01: 64.29% | 48.28%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-11-01 to 2025-12-01
|  | T |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-11-01: 20; 2025-12-01: 10 | 30 | 達成 | 48.28%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
|  |  |  | 月休日率 | 2025-11-01: 33.33%; 2025-12-01: 64.29% | 48.28%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-11-01 to 2025-12-01
|  | U |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-11-01: 20; 2025-12-01: 10 | 30 | 達成 | 48.28%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
|  |  |  | 月休日率 | 2025-11-01: 33.33%; 2025-12-01: 64.29% | 48.28%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-11-01 to 2025-12-01
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
【４／６枚目】
|  | O |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-06-01: 5; 2025-09-01: 5; 2025-11-01: 5 | 15 | 達成 | 76.19%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
|  |  |  | 月休日率 | 2025-06-01: -66.67%; 2025-09-01: 83.33%; 2025-11-01: 83.33% | 76.19%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-09-01; 2025-11-01
|  | P |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-06-01: 5; 2025-09-01: 5; 2025-11-01: 5 | 15 | 達成 | 76.19%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
|  |  |  | 月休日率 | 2025-06-01: -66.67%; 2025-09-01: 83.33%; 2025-11-01: 83.33% | 76.19%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-09-01; 2025-11-01
| ××土木 | Q |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-11-01: 20; 2025-12-01: 10 | 30 | 達成 | 48.28%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
|  |  |  | 月休日率 | 2025-11-01: 33.33%; 2025-12-01: 64.29% | 48.28%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-11-01 to 2025-12-01
|  | R |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-11-01: 20; 2025-12-01: 10 | 30 | 達成 | 48.28%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
|  |  |  | 月休日率 | 2025-11-01: 33.33%; 2025-12-01: 64.29% | 48.28%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-11-01 to 2025-12-01
|  | S |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-11-01: 20; 2025-12-01: 10 | 30 | 達成 | 48.28%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
|  |  |  | 月休日率 | 2025-11-01: 33.33%; 2025-12-01: 64.29% | 48.28%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-11-01 to 2025-12-01
|  | T |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-11-01: 20; 2025-12-01: 10 | 30 | 達成 | 48.28%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
|  |  |  | 月休日率 | 2025-11-01: 33.33%; 2025-12-01: 64.29% | 48.28%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-11-01 to 2025-12-01
|  | U |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-11-01: 20; 2025-12-01: 10 | 30 | 達成 | 48.28%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
|  |  |  | 月休日率 | 2025-11-01: 33.33%; 2025-12-01: 64.29% | 48.28%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-11-01 to 2025-12-01
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
【５／６枚目】
|  | O |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-06-01: 5; 2025-09-01: 5; 2025-11-01: 5 | 15 | 達成 | 76.19%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
|  |  |  | 月休日率 | 2025-06-01: -66.67%; 2025-09-01: 83.33%; 2025-11-01: 83.33% | 76.19%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-09-01; 2025-11-01
|  | P |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-06-01: 5; 2025-09-01: 5; 2025-11-01: 5 | 15 | 達成 | 76.19%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
|  |  |  | 月休日率 | 2025-06-01: -66.67%; 2025-09-01: 83.33%; 2025-11-01: 83.33% | 76.19%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-09-01; 2025-11-01
| ××土木 | Q |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-11-01: 20; 2025-12-01: 10 | 30 | 達成 | 48.28%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
|  |  |  | 月休日率 | 2025-11-01: 33.33%; 2025-12-01: 64.29% | 48.28%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-11-01 to 2025-12-01
|  | R |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-11-01: 20; 2025-12-01: 10 | 30 | 達成 | 48.28%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
|  |  |  | 月休日率 | 2025-11-01: 33.33%; 2025-12-01: 64.29% | 48.28%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-11-01 to 2025-12-01
|  | S |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-11-01: 20; 2025-12-01: 10 | 30 | 達成 | 48.28%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
|  |  |  | 月休日率 | 2025-11-01: 33.33%; 2025-12-01: 64.29% | 48.28%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-11-01 to 2025-12-01
|  | T |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-11-01: 20; 2025-12-01: 10 | 30 | 達成 | 48.28%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
|  |  |  | 月休日率 | 2025-11-01: 33.33%; 2025-12-01: 64.29% | 48.28%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-11-01 to 2025-12-01
|  | U |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-11-01: 20; 2025-12-01: 10 | 30 | 達成 | 48.28%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
|  |  |  | 月休日率 | 2025-11-01: 33.33%; 2025-12-01: 64.29% | 48.28%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-11-01 to 2025-12-01
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
【６／６枚目】
|  | O |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-06-01: 5; 2025-09-01: 5; 2025-11-01: 5 | 15 | 達成 | 76.19%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
|  |  |  | 月休日率 | 2025-06-01: -66.67%; 2025-09-01: 83.33%; 2025-11-01: 83.33% | 76.19%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-09-01; 2025-11-01
|  | P |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-06-01: 5; 2025-09-01: 5; 2025-11-01: 5 | 15 | 達成 | 76.19%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
|  |  |  | 月休日率 | 2025-06-01: -66.67%; 2025-09-01: 83.33%; 2025-11-01: 83.33% | 76.19%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-09-01; 2025-11-01
| ××土木 | Q |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-11-01: 20; 2025-12-01: 10 | 30 | 達成 | 48.28%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
|  |  |  | 月休日率 | 2025-11-01: 33.33%; 2025-12-01: 64.29% | 48.28%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-11-01 to 2025-12-01
|  | R |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-11-01: 20; 2025-12-01: 10 | 30 | 達成 | 48.28%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
|  |  |  | 月休日率 | 2025-11-01: 33.33%; 2025-12-01: 64.29% | 48.28%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-11-01 to 2025-12-01
|  | S |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-11-01: 20; 2025-12-01: 10 | 30 | 達成 | 48.28%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
|  |  |  | 月休日率 | 2025-11-01: 33.33%; 2025-12-01: 64.29% | 48.28%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-11-01 to 2025-12-01
|  | T |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-11-01: 20; 2025-12-01: 10 | 30 | 達成 | 48.28%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
|  |  |  | 月休日率 | 2025-11-01: 33.33%; 2025-12-01: 64.29% | 48.28%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-11-01 to 2025-12-01
|  | U |  | 出勤日(除外期間除く) | 2025-11-01: 20; 2025-12-01: 10 | 30 | 達成 | 48.28%
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
|  |  |  | 月休日率 | 2025-11-01: 33.33%; 2025-12-01: 64.29% | 48.28%
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0 | bar: 2025-11-01 to 2025-12-01
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 出勤日(除外期間除く) | [15 empty] | 0
|  |  |  | 現場作業期間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月休日率
|  |  |  | 交替制達成状況 | [15 empty] | 0
Note on G6: 西暦入力(例:2020/10/1)
Note on G7: 西暦入力(例:2020/10/1)
④実際に現場作業がない月は０を入力します。
①工事開始日、工事完成日（予定）、を入力します。
※工事期間が自動入力されます。
②対象の技術者等の会社名、氏名を入力します。
③夏季休暇（3日），年末年始休暇（6日）を入力します。休日率の割合の式の分子、分母とも自動で控除します。
④実際に現場作業を行った日数を入力します。
⑤実際に現場作業を行わなかった月は空欄又は０を入力します。
⑥月単位、通期の達成、未達成を自動で表示します。
※通期が未達成でも月単位が達成であれば、そのまま月単位は達成とします。（補正率１．０４のままでOK）