## チェックシート
| 施工計画書点検チェックリスト(土木) | [5 empty] | 適用：2025/6/1
| 工事名 | （例） 〇〇工事
・本表は土木工事共通仕様書に規定している記載項目についてのチェック用リストである。
なお、監督員がその他の項目について補足を求める場合には、追記するものとする。
ただし、受注者は維持工事等簡易な工事については、監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。
チェック有 ：☑
備考欄は現行のチェックリストの番号です。 |  |  |  |  | 該当なし ：☒
| 記載項目 | 確認の内容 |  | 監督員 | 係長 | 検査課 | 備考
|  | 原則契約締結後３０日以内、または工事着手前のいずれか早い日に提出されているか。 |  | □ | □
| 表題部 | 協議日、提出日、施工業者名、代表者名の記載、及び現場代理人名の記載と押印がされているか。 |  | □ | □
| 目 次 | 記載項目に対応する頁が記載されているか。 |  | □ | □
1 | 工事概要 | 工事名(河川又は路線名)、工事場所、請負金額、契約日、工期、発注者（発注課及び監督課）、受注者、工事目的、工事内容、総合評価、現場環境改善費について記載されているか。 |  | □ | □ | □
|  | ① | 工事内容は工事数量総括表の工種・種別・数量等（設計書記入分）を記載しているか。 | □ | □
|  | ② | 位置図又は概要図等、工事場所の分かる図面（方位入り）を添付しているか。 | □ | □
|  | ③ | 総合評価対象の有（タイプ別）、無について記載しているか。 | □ | □
2 | 計画工程表 | 工種別に作業の始めと終わりがわかるようにバーチャート式工程表、ネットワーク式工程表等で作成されているか。 |  | □ | □ | □
|  | ① | 各工種毎の工期設定が施工数量（全て１式ではなく→工事量）や施工時期を考え、適正に設定しているか。 | □ | □
3 | 現場組織表 | 現場の組織の編成、命令系統、業務分担がわかりやすく記載されているか。 |  | □ | □ | □
|  | ① | 現場代理人については夜間・休日連絡先を記載しているか。 | □ | □
|  | ② | 下請負がある場合に、施工体系図が添付されているか | □ | □
|  | ② | 外注計画書と施工体制台帳（施工体系図）が一致しているか。 | □ | □
4 | 安全管理 （安全訓練計画） | 安全衛生管理体制、第三者施設に対する安全対策、異常気象時の防災対策、安全訓練の実施方法、安全巡視の実施方法、安全活動方針が記載されているか。 |  | □ | □ | □
|  | ① | 安全訓練活動計画(添付)は１ヶ月４時間以上となっているか。 | □ | □
|  | ② | 訓練内容が共通仕様書の項目と一致しているか。 | □ | □
|  | ③ | 安衛法、道交法等に関する提出（予定）をしているか。 | □ | □
|  | ④ | 作業手順書、作業計画の作成を予定しているか。 | □ | □
|  | ⑤ | 労働災害等を防止するために必要な責任者、管理者、作業主任者や機械の有資格者を定めて記載しているか。 | □ | □
|  | ⑥ | 新規入場者教育の実施計画を作成しているか。 | □ | □
|  | ⑦ | 特別教育が必要な作業を記載しているか。 | □ | □
|  | ⑧ | 大雨・強風等、異常気象時の中止基準を記載しているか。 | □ | □
|  | ⑨ | 熱中症対策について、労働安全衛生規則第612条の2に規定する以下の事項を記載しているか。 1)熱中症のおそれがある者を発見した場合の報告体制 2)症状の悪化を防止するための措置の実施手順(フロー図等) 3)上記1）、2）の関係者周知方法 | □ | □
|  | ⑩ | 酸欠防止（酸素濃度、硫化水素濃度、可燃性ガス、一酸化炭素）の対策を記載しているか。 | □ | □
5 | 指定機械 | 設計図書で指定されている機械や監督員が必要と認めた機械が計上されているか。 |  | □ | □ | □
|  | ① | 排出ガス、騒音、振動対策型機械の有無を明示しているか。 | □ | □
6 | 主要資材 | 指定材料、主要材料、支給材料、仮設材料の記載、及び各材料の品質確認方法が記載されているか。 |  | □ | □ | □
|  | ① | 使用数量（すべて１式ではなく→施工数量）を記載しているか。 | □ | □
7 | 施工方法 | 主要工種毎の作業フロー、施工方法、使用機械、仮設備の構造・配置計画、プラント等の機械設備、運搬路、仮排水、安全管理に関する仮設備の記載、指示・承諾・協議事項の予定内容が記載されているか。 |  | □ | □ | □
|  | ① | 工事場所の作業環境を考慮した施工上の留意点及び制約条件（施工時期、作業時間、交通規制）等を記載しているか、また安全上の留意点も記載しているか。 | □ | □
|  | ② | 準備工として基準点や境界等の事前調査や隣接工区との関連について記載しているか、また地下埋設物、地上障害物等について防護方法等を記載しているか。 | □ | □
|  | ③ | 車両系建設機械、移動式クレーン等の機械の種類及び能力に応じて、作業方法等を示した作業計画の作成を行っているか。 | □ | □
|  | ④ | 仮設構造物（土留支保工、型枠支保工、足場工等）の構造、配置計画等について位置図、組立概略図を用いて具体的に記載しているか、また安全を確認する方法として応力計算を確認しているか。 | □ | □
|  | ⑤ | 施工条件明示項目（特記仕様書等）の対応が必要な項目を記載しているか（支持地盤の確認、溶出試験等）。 | □ | □
|  | ⑥ | 仮設備（現場事務所、資材仮置場、休憩所、保安設備、工事看板など）や必要なプラント等の機械設備について記載しているか。 | □ | □
|  | ⑥ | 現場に則した図面表示、及び具体的な数量・基準で記載しているか。 | □ | □
|  | ⑦ | 下記のいずれかの場合において、土留工及び土留根入れ長の記載があるか。 ・設計図書に土留工が示された場合 ・原則、掘削面の勾配が75度から90度以下までの範囲で1.5m以上の掘削工を行う場合 ・掘削工において地盤が崩壊する恐れがある場合 | □ | □
|  | ⑧ | 土留め工の2段目以降の切梁等設置がある場合、専用作業台の使用について記載しているか | □ | □
8 | 施工管理計画 | 工事に対する工程管理・出来形管理・品質管理・写真管理計画が記載されているか。基準値及び測定頻度は土木施工管理基準書と一致しているか。また市の管理基準のない工種の場合は管理基準を設けているか。 |  | □ | □ | □
| 【工 程 管 理】 | ① | 進度管理方法について記載しているか（遅れた場合の処置方針等含む）。 | □ | □
| 【出来形管理】 | ① | 社内管理基準が有る場合、記載しているか。 | □ | □
| 【品 質 管 理】 | ① | 社内管理基準が有る場合、記載しているか。 | □ | □
| 【写 真 管 理】 | ① | 社内管理基準が有る場合、記載しているか。 | □ | □
9 | 段階確認計画 | 段階確認計画表が記載されているか（適切に設定されているか確認）。 |  | □ | □ | □
10 | 緊急時の体制 及び対応 | 事故発生時の連絡系統図、対応策、災害発生時の体制が記載されているか。 |  | □ | □ | □
|  | ① | 夜間、休日等における対応を記載しているか。 | □ | □
|  | ② | 「不発弾らしき物を発見した場合」の対応を記載しているか。 | □ | □
11 | 交通管理 | 交通管理、交通処理が記載されているか。 |  | □ | □ | □
|  | ① | 交通誘導警備員を含めて、現場条件を把握した交通管理体制となっているか。 | □ | □
|  | ② | 特記仕様書等に特別な条件がある場合、条件を満たしているか。 | □ | □
|  | ③ | 材料、機械等の搬出入経路及び出入口対策を記載しているか。 | □ | □
|  | ④ | 過積載防止計画（目やす図等を利用）を記載しているか。 | □ | □
|  | ⑤ | 道路使用許可書及び条件を添付しているか、又は提出予定となっているか。 | □ | □
12 | 環境対策 | 騒音・振動、水質汚濁、大気汚染等、環境保全対策が記載されているか。 |  | □ | □ | □
|  | ① | 現場条件を把握した環境対策となっているか。 | □ | □
|  | ② | 特記仕様書等に特別な条件がある場合、条件を満たしているか。 | □ | □
|  | ③ | 港湾・河川・水路の汚濁防止対策を記載しているか。 | □ | □
|  | ④ | 家屋調査、地下水観測等が必要な場合、対応を記載しているか。 | □ | □
|  | ⑤ | 特定建設作業（騒音・振動が出る機械を使用する作業）に該当する工事の場合、届出をしているか。（ブレーカー、電動ピック、モルタル吹付用の空気圧縮機など） | □ | □
13 | 現場作業環境 の整備 | 現場作業環境に関する仮設、安全、営繕対策が記載されているか。 |  | □ | □ | □
|  | ① | 現場条件を把握した現場作業環境の整備となっているか。 | □ | □
|  | ② | 現場環境改善対策対象工事である場合、記載されているか。 | □ | □
|  | ③ | 特記仕様書等に特別な条件がある場合、条件を満たしているか。 | □ | □
|  | ④ | 現場事務所、休憩場所、トイレ等を確保（位置を平面図に記載）しているか。喫煙場所の指定、消火器の場所を指定しているか。 | □ | □
|  | ⑤ | 資材置き場、危険物保管場所の位置が図面に記載されているか。 | □ | □
14 | 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書について記載されているか。 |  | □ | □ | □
|  | ① | 仮置きの有無及び仮置き場所を記載しているか。 | □ | □
|  | ② | 土砂等の運搬に関わる下請業者名を記載しているか。 | □ | □
|  | ③ | 土砂処分場、産廃処理場までの運搬経路を添付しているか。 | □ | □
|  | ④ | ダンプカー(車両総重量8t以上、又は最大積載量5t以上)を使用する場合は、ダンプ規制法に基づき指定された表示番号の記載があるか。(車検証の備考欄をチェック) | □ | □
|  | ⑤ | 産業廃棄物処理委託契約書（収集運搬業者及び産業処分等許可業者との）（写）の確認をしているか。 | □ | □
|  | ⑥ | 産業廃棄物収集運搬（運搬車両一覧共）許可証（写）、産業廃棄物処理業許可証（写）の確認をしているか。 | □ | □
|  | ⑦ | 再資源利用計画書の入力事項の確認をしているか。 | □ | □
15 | その他 | 契約図書及び監督員の指示で計画書に記載が必要とされるものがあるか。 |  | □ | □ | □
|  | ① | 事故や災害の防止対策を記載しているか。 | □ | □
|  | ② | 特記仕様書等に特別な条件がある場合、条件を満たしているか。 | □ | □
|  | ③ | 工事着手前・安全指示書の記載事項を反映したものとなっているか | □ | □
|  | ④ | 総合評価の各提案内容について記載しているか。 | □ | □
|  | ⑤ | 安全衛生点検チェックリストを活用する内容となっているか。 | □ | □
16 | 施工計画書 （変更） | 当初の施工計画書に間に合わなかった事項、内容に変更が生じた場合。 |  | □ | □ | □
|  | ① | 変更工程を作成しているか。 | □ | □
|  | ② | 変更、追加工種の施工方法について具体的な記載をしているか。 | □ | □
|  | ③ | 段階確認計画は変更しているか。 | □ | □
|  | ④ | 追加された項目（指示書、協議書、施工承認、産業廃棄物処理等）について記載をしているか。 | □ | □