## 【土木】チェックリスト＜№２＞（鏡）
【土木用】安全衛生点検チェックリスト ＜受注者用＞ | [9 empty] | 市監督課名
工 事 名 | [7 empty] | 工期：開始日 |  | 工期：終了日 |  |  |  | 点検者
[8 empty] | R . . |  | R . .
受注者名 |  |  |  |  | 請負金額 (千円） |  |  | 進捗率 | 点検日
[8 empty] | ％ | R . .
【確認事項】 |  |  |  | ①本日の作業内容 | [6 empty] | ②本日の作業員の人数 |  |  |  | 人
※ 本日の作業内容を確認のうえ、下記一覧表の中から作業内容に該当する項目を選び出し、「安全衛生 点検チェックリスト」により点検を行う。
「安全衛生点検チェックリスト（種類別）」の決定 （※該当する項目の□にチェックマーク（レ）を記入し、チェックリストで点検を行う）
1 | 公衆災害防止 (ｼｰﾄ数は１枚）
| (1) | ｼｰﾄ１ | 第三者災害防止措置 |  |  | (3) | ｼｰﾄ１ | 埋設物接近作業
| (2) | ｼｰﾄ１ | 振動・騒音作業 |  |  | (4) | ｼｰﾄ１ | 交通災害防止措置
2 | 墜落転倒による災害防止 （ｼｰﾄ数は５枚）
| (1) | ｼｰﾄ１ | 足場（枠組足場） |  |  | (7) | ｼｰﾄ３ | 足場（固定式作業床） |  |  |  | (13) | ｼｰﾄ5 | 昇降・渡り通路設備 （移動梯子、梯子道、タラップ）
| (2) | ｼｰﾄ1 | 足場（くさび緊結式足場） |  |  | (8) | ｼｰﾄ3 | 足場（つり足場）
| (3) | ｼｰﾄ2 | 足場（単管足場） |  |  | (9) | ｼｰﾄ4 | 開口部（開口部） |  |  |  | (14) | ｼｰﾄ5 | 昇降・渡り通路設備 （渡り通路、登桟橋）
| (4) | ｼｰﾄ2 | 足場（移動式足場） |  |  | (10) | ｼｰﾄ4 | 安全ネット
| (5) | ｼｰﾄ２ | 足場（脚立足場） |  |  | (11) | ｼｰﾄ4 | 安全帯（足場での作業） |  |  |  | (15) | ｼｰﾄ5 | 安全通路設備
| (6) | ｼｰﾄ3 | 足場（足場受台） |  |  | (12) | ｼｰﾄ4 | 安全帯（法面での作業）
3 | 飛来落下による災害防止 （ｼｰﾄ数は１枚）
| (1) | ｼｰﾄ１ | 飛散防止設備 |  |  | (2) | ｼｰﾄ１ | 投下設備 |  |  |  | (3) | ｼｰﾄ１ | 作業構台
4 | 崩壊・倒壊による災害防止 （ｼｰﾄ数は２枚）
| (1) | ｼｰﾄ１ | 型枠支保工（組立解体等） |  |  | (3) | ｼｰﾄ2 | 土止め支保工
| (2) | ｼｰﾄ１ | 型枠支保工（型枠支保工） |  |  | (4) | ｼｰﾄ２ | 掘削作業（明り掘削）
5 | 車輌系建設機械等による災害防止 （ｼｰﾄ数は２枚）
| (1) | ｼｰﾄ１ | 整地・運搬・積込み用機械 |  |  | (3) | ｼｰﾄ１ | 基礎工事用機械 |  |  |  | (5) | ｼｰﾄ２ | コンクリート打設用機械
| (2) | ｼｰﾄ１ | 掘削用機械 |  |  | (4) | ｼｰﾄ2 | 締固め用機械 |  |  |  | (6) | ｼｰﾄ２ | 解体用機械
6 | クレーン等による災害防止 （ｼｰﾄ数は2枚）
| (1) | ｼｰﾄ１ | 移動式クレーン |  |  | (3) | ｼｰﾄ2 | 玉掛作業（ワイヤロープ） |  |  |  | (5) | ｼｰﾄ2 | 玉掛用具（チェーン）
| (2) | ｼｰﾄ2 | 玉掛作業 |  |  | (4) | ｼｰﾄ2 | 玉掛用具（繊維ロープ・繊維ベルト） |  |  |  | (6) | ｼｰﾄ2 | 玉掛用具（フック・リング・シャックル等）
7 | 高所作業車による災害防止 (ｼｰﾄ数は１枚）
| (1) | ｼｰﾄ１ | 高所作業車
8 | 電気による災害防止 (ｼｰﾄ数は2枚）
| (1) | ｼｰﾄ１ | 分電盤、漏電遮断機 |  |  | (3) | ｼｰﾄ2 | 照明設備 |  |  |  | (5) | ｼｰﾄ2 | 活線近接作業
| (2) | ｼｰﾄ１ | 仮設移動電線 |  |  | (4) | ｼｰﾄ2 | 交流アーク溶接作業
9 | 機械・器具等による災害防止 (ｼｰﾄ数は１枚）
| (1) | ｼｰﾄ１ | 丸のこ |  |  | (３) | ｼｰﾄ１ | ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔｰ他機械一般
| (2) | ｼｰﾄ１ | グラインダー |  |  | (4) | ｼｰﾄ１ | コンプレッサ
10 | 火災・爆発による災害防止 (ｼｰﾄ数は１枚）
| (1) | ｼｰﾄ１ | 消火設備 |  |  | (2) | ｼｰﾄ１ | ガス溶接溶断作業
11 | ずい道での災害防止 (ｼｰﾄ数は2枚）
| (1) | ｼｰﾄ１ | 作業管理 |  |  | (4) | ｼｰﾄ2 | 避難 |  |  |  | (7) | ｼｰﾄ2 | 坑内の通路と作業環境
| (2) | ｼｰﾄ１ | 落盤・地山の崩壊 |  |  | (5) | ｼｰﾄ2 | ずい道支保工
| (3) | ｼｰﾄ１ | 爆発・火災 |  |  | (6) | ｼｰﾄ2 | 救護
12 | 海上作業による災害防止 (ｼｰﾄ数は１枚）
| (１) | ｼｰﾄ１ | 潜水作業 |  |  | (３) | ｼｰﾄ１ | グラブ式浚渫船
| (2) | ｼｰﾄ１ | 曳航、係留、舷外作業 |  |  | (4) | ｼｰﾄ１ | 杭打船、地盤改良
13 | 健康障害防止 (ｼｰﾄ数は１枚）
| (1) | ｼｰﾄ１ | 酸素欠乏 |  |  | (3) | ｼｰﾄ2 | 振動・騒音障害 |  |  |  | (5) | ｼｰﾄ2 | 熱中症
| (2) | ｼｰﾄ１ | 粉じん障害 |  |  | (4) | ｼｰﾄ2 | 有機溶剤中毒予防

## １ 公衆災害防止(ｼｰﾄ1)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | １ 公衆災害防止 | [5 empty] | シート１
工事名 |  |  |  |  | 点検日
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者 | 所属
請負業者 | [5 empty] | 氏名
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| （１）第三者災害防止措置 ＜第三者が誤って工事現場に立入ることのないよう、固定柵や注意標識等の安全対策を講じることが必要である。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| (公衆災８) | ① | 工事看板を、一般市民が見やすい場所に掲示しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (公衆災16) | ② | 工事関係車両出入口の看板等は設置されているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (公衆災10) | ③ | 関係者以外立入禁止の表示をしているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (公衆災10) | ④ | 作業中の区域は、周囲と明確に分けるため、さく等で隙間なく囲っているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (公衆災10) | ⑤ | 第三者への危険が予測される場合、柵等を設けているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (公衆災10) | ⑥ | 資材置場はさく等で囲っているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (公衆災20) | ⑦ | ガードマンは適切に配置しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (公衆災24) | ⑧ | 通行を開放している箇所の段差は、段差対策と注意喚起等の表示をしているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (公衆災22) | ⑨ | 一般車両が通行する箇所の段差対策をしているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (公衆災24) | ⑩ | 歩行者の通行に危険な箇所（突起物等）には、危険表示等をしているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (公衆災18) | ⑪ | 夜間に車両や歩行者が通行する場所には保安灯等を設置しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （２）振動・騒音作業 ＜工事による騒音・振動で、地域住民の生活環境を損なうおそれのある場合は、一定の対策を講じることが必要である。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （騒規法14、 振規法14） | ① | 特定建設作業の届出の義務を守っているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (騒規法5,振規法5) | ② | 騒音規制法、振動規制法の基準値を超えていないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (公衆災83) | ③ | 特定建設作業以外の建設機械を使用した作業でも、近くに民家がある場合は、騒音対策を講じているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （３）埋設物接近作業 ＜埋設物に接近して作業を行う場合は、ガス、電気、電話等の関係各企業と立会いのもとに埋設物の位置を確認して、適切な措置を講じることが必要である。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
（公衆災34,35） |  | ① | 埋設物管理者の立会いが行われたか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （公衆災36） | ② | 埋設物の確認はしたか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （4）交通災害防止措置 ＜車輌の運転や運搬作業及び道路を使用する場合等は、道路交通法を守らなければならない。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （道交法57） | ① | 土砂等の運搬で過積載を行っていないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （道交法45） | ② | 工事関係者の違法駐車はないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （道交法65） | ③ | 工事関係者の飲酒運転はないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （道交法77） | ④ | 道路使用許可条件を守って工事を行なっているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
【作業機械】
くい打機（打撃・振動）、さく岩機、空気圧縮機（15kw以上）、
バックホウ（80kw以上）、ブルドーザー（40kw以上）、
コンクリートプラント（0.45m3以上）、アスファルトプラント（200kg以上)
トラクターショベル（70kw以上）、舗装版破砕機 など

## ２ 墜落転倒による災害防止(ｼｰﾄ1)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | ２ 墜落転倒による災害防止 | [5 empty] | シート１
工事名 |  |  |  |  | 点検日
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者 | 所属
請負業者 | [5 empty] | 氏名
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| (１) 足場 ／ ア.枠組足場 ＜安ﾎﾟ43㌻～＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則563） | ① | 作業床は巾４０ｃｍ 以上、すき間３ｃｍ 以下で床材と建地の隙間１２ｃｍ未満で固定しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則519） | ② | 端部に手摺を設置しているか。（高さは90㎝程度で中桟を設ける） |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則570） | ③ | ベース金具を使用し、敷板等で沈下防止等の措置を行っているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則570） | ④ | 根がらみを確実に取り付けているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則562） | ⑤ | 最大積載荷重を表示しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則570） | ⑥ | 足場は壁つなぎ又は控えを垂直方向９ｍ、水平方向８ｍ以下で設けているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則571） | ⑦ | 最上層及び五層以内ごとに水平材を設けているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則570） | ⑧ | ブレースは、全面に確実に入っているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則565,18） | ⑨ | 作業主任者を選任し、氏名及びその者に行わせる事項を明示しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則564） | ⑩ | 関係者以外立入禁止措置及び表示をしているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安衛則563,564,566） |  | ⑪ | 服装、保護具は作業に適したものになっているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則563） | ⑫ | 足場からの墜落防止措置等が確実に実施されているか。（H21.6.1から施行） |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則655） | ⑬ | 足場の点検は実施されているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (２) 足場 ／ イ.くさび緊結式足場 ＜安ﾎﾟ44㌻～＞ ＜くさび緊結式足場の組立て及び使用に関する技術基準（2015.1.7）-仮設工業会＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則563） | ① | 作業床は巾４０ｃｍ 以上、すき間３ｃｍ 以下で床材と建地の隙間１２ｃｍ未満で固定しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則519） | ② | 端部に手摺を設置しているか。（高さは90㎝程度で中桟を設ける） |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則570） | ③ | ベース金具を使用し、敷板等で沈下防止等の措置を行っているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則570） | ④ | 根がらみを確実に取り付けているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則562） | ⑤ | 最大積載荷重を表示しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （くさび足組基） | ⑥ | 足場用鋼管及び緊結金具を用いた大筋かいの場合、８層８スパン以下で交さ２方向か。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （くさび足組基） | ⑦ | くさび式足場用斜材を用いた筋かいの場合、６層６スパン以下毎に交さ２方向か。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （くさび足組基） | ⑧ | 梁枠について、開口部大きさは幅３スパン以下、高さ３層以下か。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則565,18） | ⑨ | 作業主任者を選任し、氏名及びその者に行わせる事項を明示しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則564） | ⑩ | 関係者以外立入禁止の措置及び表示をしているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安衛則563,564,566） |  | ⑪ | 服装、保護具は作業に適したものになっているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則563） | ⑫ | 足場からの墜落防止措置等が確実に実施されているか。（H21.6.1から施行） |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則655） | ⑬ | 足場の点検は実施されているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外

## ２ 墜落転倒による災害防止(ｼｰﾄ2)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | ２ 墜落転倒による災害防止 | [5 empty] | シート２
工事名 |  |  |  |  | 点検日
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者 | 所属
請負業者 | [5 empty] | 氏名
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| (３) 足場 ／ ウ.単管足場 ＜安ﾎﾟ42㌻～＞ ＜単管足場は、建地、布、足場板、大筋かい、緊結金具（クランプ）、単管ジョイント、固定ベース金具等の部材によって構成される。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則562） | ① | 最大積載荷重を表示しているか。（400ｋｇ以下） |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則570） | ② | ベース金具を使用し、敷板等で沈下防止等の措置を行っているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則570） | ③ | 根がらみを確実に取り付けているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則563） | ④ | 作業床は巾４０ｃｍ 以上、すき間３ｃｍ 以下で床材と建地の隙間１２ｃｍ未満で固定しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則563） | ⑤ | 手摺は高さ９０ｃｍ程度とし、また中桟等を設置しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則570） | ⑥ | 足場は壁つなぎ又は控えを垂直方向５ｍ、水平方向５．５ｍ以下で設けているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則571） | ⑦ | 建地の間隔は、けた行方向が１．８５ｍ以下、はり行方向が１．５ｍ以下となっているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則571） | ⑧ | 足場の１段目の高さは地盤から２．０ｍ以下となっているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則570） | ⑨ | 交さ筋かいで補強をされているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則537） | ⑩ | 物体が落下する恐れがあるとき、防網の設備を設け、立入禁止措置を実施しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則571） | ⑪ | 最高部から３１ｍを超える部分は鋼管を二本組にしているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則565,18） | ⑫ | 作業主任者を選任し、氏名及びその者に行わせる事項を明示しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則564） | ⑬ | 関係者以外立入禁止措置及び表示をしているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安衛則563,564,566） |  | ⑭ | 服装、保護具は作業に適したものになっているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則563） | ⑮ | 足場からの墜落防止措置等が確実に実施されているか。（H21.6.1から施行） |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則655） | ⑯ | 足場の点検は実施されているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (４) 足場 ／ エ.移動式足場 ＜安ﾎﾟ57㌻＞ ＜移動式足場は、タワー状に組立てた枠組み構造、作業床、手摺等の防護設備、脚輪、昇降のための梯子等で構成される。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則570） | ① | 使用中はキャスターのブレーキを４ 箇所確実にきかせているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （指針3-6） | ② | 手摺は高さ９０ｃｍ程度とし、また中桟等を設置しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （指針3-2） | ③ | 作業床は足場板等のすき間３ｃｍ以下で固定しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （指針4-4） | ④ | 最大積載過重、使用上の注意事項等を表示しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （指針3-5） | ⑤ | 昇降設備はあるか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （指針4-2） | ⑥ | 控枠を必要としないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (５) 足場 ／ オ.脚立足場 ＜安ﾎﾟ53㌻＞ ＜脚立は、天板、蝶番、脚柱、踏さん、開き止め等で構成された、持ち運びが容易な足場である。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則528） | ① | 開き止めは完全に開いているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則528） | ② | 脚立と水平面の角度は７５度以下になっているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則528） | ③ | 踏面（天板）のついているものを使用しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (仮設工業会認定基準) | ④ | 踏さん間隔は、最下段５５cm以下、その他間隔40cm（ｱﾙﾐ35ｃｍ）以下となっているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （同上） | ⑤ | 脚立の天端長さは30ｃｍ以上、天板幅12cm以上、踏さん幅は５cm以上となっているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （同上） | ⑥ | 脚立端具は、すべり止めがついているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （同上） | ⑦ | 高さ２m以上では、安全帯を使用して作業しているか。（２ｍ以上の脚立は極力使用しない） |  |  |  | 良 | 否 | 対象外

## ２ 墜落転倒による災害防止(ｼｰﾄ3)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | ２ 墜落転倒による災害防止 | [5 empty] | シート３
工事名 |  |  |  |  | 点検日
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者 | 所属
請負業者 | [5 empty] | 氏名
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| (６) 足場 ／ カ.足場受台 ＜安ﾎﾟ54㌻＞ ＜うま足場は、脚立と足場板をゴムバンド等で固定し、作業員の円滑な横方向への移動を可能にするものである。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則563） | ① | 脚立と足場板は、ゴムバンド等で固定しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則563） | ② | 足場板は３点以上で支持しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則563） | ③ | 木製足場板の幅は２０ｃｍ以上、厚さ3.5ｃｍ以上で長さ3.6ｍ以上か。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則563） | ④ | 脚立と脚立の間隔は１．８ｍ 以下となっているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則563） | ⑤ | 開き止めは完全に開いているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則563） | ⑥ | 足場板のはね出しは１０ｃｍ以上、足場板の長さの１８分の１以下か。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則563） | ⑦ | 高さ２ｍ以上で使用していないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (７) 足場 ／ キ.固定式作業床 ＜安ﾎﾟ38㌻、51㌻＞ ＜固定式作業床には、標準足場板を用いる場合と布枠を用いる場合がある。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則563） | ① | 作業床は巾４０ｃｍ 以上、すき間３ｃｍ 以下で固定しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則563） | ② | 床材と建地とのすき間は１２ｃｍ未満となっているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則563） | ③ | 足場板の場合は支持物の上で２０ｃｍ以上重ね合わせているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則563） | ④ | 足場板の場合は２支持（支点間１．８ｍ以内）にしているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則563） | ⑤ | 床板の厚さは３．５ｃｍ以上か。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (８) 足場 ／ ク.つり足場 ＜安ﾎﾟ49㌻＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則574） | ① | つり鎖は、伸びが５％・リンク断面の減少１０％を超えないもので、亀裂のないものとなっているか |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則574） | ② | つりワイヤーは、不良品を使用していないか。（素線の切断、直径の減少、キンク等） |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則574） | ③ | 作業床は、40ｃｍ以上ですきまがないか。（落下防止用網、シートを設けてある場合を除く） |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則575） | ④ | 吊り足場上で、脚立・はしご等を使用していないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則571） | ⑤ | 吊チェーン、おやごのピッチは、１．８ｍ（１．８５ｍ）以下、転がしは１．５ｍ以下となっているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則568） | ⑥ | 吊足場の点検は実施されているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外

## ２ 墜落転倒による災害防止(ｼｰﾄ4)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | ２ 墜落転倒による災害防止 | [5 empty] | シート４
工事名 |  |  |  |  | 点検日
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者 | 所属
請負業者 | [5 empty] | 氏名
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| (９) 開口部 ／開口部 ＜安ﾎﾟ33㌻＞ ＜墜落による危険を防止するのﾈｯﾄの構造等の安全基準に関する技術上の指針＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則519） | ① | 安全帯を取り付ける設備（囲い等）はあるか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
(墜防護安基) |  | ② | 手摺の高さは90cm程度で中桟及び幅木付きを設置しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則519） | ③ | 開口部に注意表示を設置しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ④ | 開口部の近くに材料等が積まれていないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則519） | ⑤ | 囲い等設けられないところは、下部に防護ネットを張り、立入禁止処置が取られているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑥ | 開口部（床穴）の養生は、桟付きの蓋でおこなわれているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (１０) 安全ネット ＜安ポ34㌻＞ ＜墜落防護工安全基準－（社）仮設工業会＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| (指針3-1、4-2) | ① | 吊り綱（支持部）の固定、強度は適切か。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (指針4-1) | ② | 落下高さ、ネットの垂れ及びネット下部の空きは、適正か。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (指針4-5) | ③ | 網地、縁綱等が破損したものを使用していないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (指針5) | ④ | ネットは一枚ごとに品質表示のついたものを使用しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (指針4-3) | ⑤ | ネット支持点の間隔は、ネット周辺からの危険性はないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (指針2-3) | ⑥ | ネットの網目の一辺の長さは１０ｃｍ以下となっているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (１１) 安全帯 ／ ア.足場での作業 ＜安ﾎﾟ28㌻～＞ ＜高所作業で手摺の設置が困難な場合は、安全帯を取付けることができる親綱等の設置を設けて作業を行うことが必要である。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
|  | ① | 安全帯取付け設備を設けているか。また、それが親綱の場合は、緊張して使用しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ② | フックは腰より上の位置にあるか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ③ | 材料等の鋭角部にロープが当たっていないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ④ | 親綱は、原則として１本の親綱は、１人で使用しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則520） | ⑤ | 作業員が安全帯等の使用を命じられたとき、使用しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則521） | ⑥ | 安全帯等及び取付け設備等の異常の有無について、随時点検しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則521） | ⑦ | 安全帯等を使用させるときは、安全に取付けるための設備等が設けられているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (１２) 安全帯 ／ イ.法面での作業 ＜「ロープ高所作業」の労働安全衛生の改正（28.1.1より施行）特別教育は、28.7.1より＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則539-2） | ① | メインロープ以外にライフライン（又はリトラクタ）を設けているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則539-3） | ② | メインロープ、ライフラインは、それぞれ異なる堅固な支持物に緊結されているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則539-3） | ③ | 突起物などで切断するおそれの箇所では、切断を防止する措置が取られているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則539-4） | ④ | 作業場所の調査及び記録があるか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑤ | 上下作業になっていないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則539-5） | ⑥ | 作業計画は作成されているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則36,39） | ⑦ | ロープ高所作業について特別教育を実施しているか。（28.7.1より施行） |  |  |  | 良 | 否 | 対象外

## ２ 墜落転倒による災害防止(ｼｰﾄ5)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | ２ 墜落転倒による災害防止 | [5 empty] | シート５
工事名 |  |  |  |  | 点検日
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者 | 所属
請負業者 | [5 empty] | 氏名
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| (１３) 昇降･渡り通路整備 ／ ア.移動梯子、梯子道、タラップ ＜安ﾎﾟ53㌻＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則527） | ① | 梯子は、すべり止め装置の取付け、その他転位を防止する措置を行っているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則556） | ② | 梯子の上端は上部床（上部端）から６０ｃｍ以上突出しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則527､556） | ③ | 昇降設備は丈夫な構造となっているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則527） | ④ | 材料には著しく損傷、腐食等がないものを使用しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則527） | ⑤ | 梯子の幅は３０ｃｍ以上か。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則556） | ⑥ | 坑内梯子道で、高さが10m以上のものは、5m以内ごとに踏み棚を設けているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則556） | ⑦ | 坑内梯子道の設置角度は地面に対して８０度以下か。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則556） | ⑧ | 踏桟（タラップ）の間隔は２５～３５ｃｍで等間隔に設けられているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則526） | ⑨ | 昇降高さに応じて安全帯使用可能な安全ブロック等を設けているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (１４) 昇降･渡り通路整備 ／ イ.渡り通路、 登桟橋 ＜安ﾎﾟ50㌻、51㌻＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則563） | ① | 手摺は高さ９０ｃｍ程度とし、また中桟、幅木等を設置しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則552） | ② | 勾配は、３０度以下になっているか。（階段や高さが２ｍ未満で手掛けを設けたものを除く） |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則540） | ③ | 昇降階段（渡り通路）の表示はあるか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則552） | ④ | 立坑内の架設通路で長さが15m以上あるものは、10m以内ごとに踊り場を設けているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則552） | ⑤ | １５度以上の渡り通路は踏さん等滑り止めの措置を行っているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則552） | ⑥ | 渡り通路の幅は４０ｃｍ以上、すき間は３ｃｍ以下となっているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則552） | ⑦ | 高さ８ｍ以上の登桟橋は、７m以内ごとに踊場を設けること。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (１５) 安全通路設備 ＜作業ヤード、作業場に通じる場所、工事用車輌等が輻輳する場所並びに資材置き場等には、安全な通路を設けて明示することが必要である。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則542） | ① | 通路上に資機材等を置いていないか |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則541） | ② | 屋内及び夜間使用する通路には照明を設置しているか |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則540） | ③ | 安全通路の表示はあるか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則542） | ④ | 用途に応じた通路幅を確保しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外

## ３ 飛来落下による災害防止(ｼｰﾄ1)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | ３ 飛来落下による災害防止 | [5 empty] | シート１
工事名 |  |  |  |  | 点検日
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者 | 所属
請負業者 | [5 empty] | 氏名
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| (１) 飛散防止設備 ＜安ﾎﾟ40㌻,47㌻,59㌻＞ ＜工事現場の上部からの落下物を防ぐため、足場や構造物等の外側に工事用シートや防護柵等を設けることが必要である。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
|  | ① | 足場とネット(養生シート)の結束は、45cm 以下の間隔で行われているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則538） | ② | 飛来落下のおそれのある場所では、飛来防止の設備を設け、作業員に保護帽等の保護具を着用させているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則537） | ③ | 危険区域への立入禁止措置を行っているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（建築基準法 施行令136-5-2） |  | ④ | 工事をする部分が、境界より５m以内かつ高さ７m以上で、落下物の恐れがあるとき、危害を防止する対策を取っているか。（防護棚等） |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑤ | 足場にシートを張った場合の壁つなぎ間隔（垂直3.4m以下、水平3.6m以下）を守っているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑥ | 風速15m/秒以上の風が予想される場合は、シートを外す等しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (２) 投下設備 ＜高所から物を投下する場合は、適切な投下設備を設け、安全管理を行った上で投下作業を行うことが必要である。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則536） | ① | 関係者以外立入禁止措置又は監視人を配置しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則536） | ② | ３ｍ以上の高所からの物の落下の場合、適切な投下設備を使用しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則564） | ③ | 高所から材料、器具、工具等を上げ下ろしする際には、つり綱、つり袋を使用しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (３)作業構台 | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則575-4,5） | ① | 計画図を作成し、組み立てられいるか。また、最大積載荷重表示を表示しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則575-6） | ② | ２ｍ以上の場所では、場所では手すり等が設けられているか。また、床材の隙間は、３ｃｍ以下となっているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則575-8） | ③ | 悪天候等時や組立、一部解体若しくは変更時に点検されているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外

## ４ 崩壊倒壊による災害防止(ｼｰﾄ1)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | ４ 崩壊・倒壊による災害防止 | [5 empty] | シート１
工事名 |  |  |  |  | 点検日
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者 | 所属
請負業者 | [5 empty] | 氏名
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| (１) 型枠支保工 ／ ア.組立解体等 ＜安ﾎﾟ64㌻～＞ ＜型枠支保工の組立て、解体等を行う際に留意する必要のある事項＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則246,18） | ① | 組立解体作業には作業主任者を選任し、氏名及びその者に行わせる事項を明示しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則245） | ② | 組立解体作業区域には、関係者以外立入禁止措置及び表示をしているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則240） | ③ | 組立図を作成し、当該組立図等に沿って組み立てているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則245） | ④ | 悪天候時には作業を中止しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則247） | ⑤ | 支保工の材料は著しく損傷、変形または腐食のないものを使用しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則247） | ⑥ | 服装、保護具は作業に適したものになっているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (２) 型枠支保工 ／ イ.型枠支保工 ＜安ﾎﾟ65㌻～＞ ＜型枠支保工は、構造物のスラブ、けた等のコンクリート打設に用いる型枠を支持する支柱、梁、つなぎ、筋かい等の部材によって構成される。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則242） | ① | 敷板、コンクリートの打設等により支柱の沈下防止措置を行っているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則242） | ② | 支柱の長さを調整する支持ピンは、専用のピンを使用しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則242） | ③ | 脚部の渦動防止（根がらみ等）を設けているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則242） | ④ | 支保工（パイプサポート）の高さが３．５ｍ以上の場合は、２．０ｍ以内ごとに２方向に水平つなぎを設けているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則242） | ⑤ | パイプサポートを３本以上継いでいないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則242） | ⑥ | パイプサポートの天板（受板）と大引き（天板の上に置かれ、その部材や構造物のスラブ等を支える際の基礎となる部材）を固定しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則242） | ⑦ | 鋼管枠と鋼管枠との間に交差筋かいを設けているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則242） | ⑧ | はり又は大引きを上端に載せる場合には、鋼製の金具を設けこれに固定しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則242） | ⑨ | 最上層及び五層以内ごとに型枠支保工の側面並びに枠面の方向及び交差筋かいの方向における五枠以内ごとの箇所に水平つなぎを設け、かつ水平つなぎの変位を設けているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則242） | ⑩ | 最上層及び五層以内ごとの箇所において、型枠支保工の枠面の方向における両端及び五枠以内ごとの箇所に、交差筋かいの方向に布枠を設けているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則244） | ⑪ | コンクリート打設前に型枠支保工の点検を行っているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外

## ４ 崩壊倒壊による災害防止(ｼｰﾄ2)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | ４ 崩壊・倒壊による災害防止 | [5 empty] | シート２
工事名 |  |  |  |  | 点検日
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者 | 所属
請負業者 | [5 empty] | 氏名
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| （３) 土止め支保工 ＜安ﾎﾟ134㌻～＞ ＜地山の崩壊や過大な変形を防止し、掘削地盤及び周辺地盤の安定を保つために設ける仮設物＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則374,18） | ① | 組立解体作業には作業主任者を選任し、氏名及びその者に行わせる事項を明示しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則372） | ② | 組立解体作業区域には、関係者以外立入禁止措置及び表示をしているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則368） | ③ | 支保工の材料は著しい損傷、変形または腐食のないものを使用しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則519） | ④ | 土止め周囲には適切な手摺があるか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則370） | ⑤ | 組立図を作成し、当該組立図等に沿って組み立てているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則373） | ⑥ | 設置後７日を超えない期間ごと、また中震以上の地震あるいは大雨後等に点検し、以上を認めた場合は直ちに補強・補修を行っているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則526） | ⑦ | 深さが１．５ｍ以上ある場合、昇降設備を設けているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑧ | 開口部の近くに土砂、重量物等を置いていないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則373） | ⑨ | 土止めの変位を常に監視しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑩ | 切梁上に建設資材等を載せていないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則371） | ⑪ | 切梁等圧縮材の継手は突合せ継手としているか。（火打ちを除く） |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則371） | ⑫ | 切梁、腹起しは脱落を防止するため、矢板、杭等に確実に止めているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則519） | ⑬ | 切梁等に作業通路又は親綱を設置しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則375） | ⑭ | 服装、保護具は作業に適したものになっているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (４) 掘削作業（明り掘削） ＜安ﾎﾟ127㌻～＞ ＜地山の掘削のための作業（たて坑の掘削含む）＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則355） | ① | 地山掘削の前に次の事項について調査を行っているか。 1.形状、地質及び地層の状態 2.亀裂、含水、湧水及び凍結の有無及び状態 3.埋設物の有無及び状態 4.高温のガス及び蒸気の有無及び状態 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則361） | ② | 地山の崩壊等により作業員に危険を及ぼすおそれがある場合は、土止め支保工を設け、防護網を張り、立入禁止措置及び表示を行っているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則359,18） | ③ | ２．０ｍ以上の地山の掘削作業では作業主任者を選任し、氏名及びその者に行わせる事項を明示している。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則358） | ④ | 作業開始前、中震以上の地震及び大雨後等に、浮石及び亀裂の有無及び状態並びに含水、湧水及び凍結の状態の変化を点検しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則362） | ⑤ | 埋設物等による危険の防止の措置を講じているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則362） | ⑥ | ガス導管の防護作業については、当該作業を指揮する者を指名して作業を行っているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則367） | ⑦ | 夜間の作業では十分な照明を確保しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑧ | 法肩の近くに土砂、重量物等を置いていないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則534） | ⑨ | 掘削は安全な勾配か。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則534） | ⑩ | 落下のおそれのある土石を取り除いているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則534） | ⑪ | 地山の崩壊又は土石落下の原因となる要因（雨水、地下水等）を排除しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安衛則518、基収第1233号） |  | ⑫ | 立入禁止の柵、手摺を設けているか。（バリケード等による立入禁止措置では法肩より１ｍ以上離れて設置されているか。） |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則356） | ⑬ | すかし掘りをしていないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安衛則360,366） |  | ⑭ | 服装、保護具は作業に適したものになっているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外

## ５ 車輌系建設機械等による災害防止(ｼｰﾄ1)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | ５ 車輌系建設機械等による災害防止 | [5 empty] | シート１
工事名 |  |  |  |  | 点検日
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者 | 所属
請負業者 | [5 empty] | 氏名
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| (１) 整地･運搬･積込み用機械 ＜安ﾎﾟ93㌻＞ ＜建設機械施工安全技術指針＞ ＜ブルドーザー、モーターグレーダー、トラクターショベル、ずり積み機、スクレーパー、スクレープドーザー等が対象＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則157,158） | ① | 転倒又は接触等の危険のある場所は誘導員を配置しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則158） | ② | 作業員を機械の周囲へ立入らせていないか、又は誘導員を配置しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則162） | ③ | 運転席以外の所に作業員を乗せていないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則160） | ④ | 運転席を離れる時はブレードを下げ、キーを抜き、走行ブレーキをかけているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安衛則167～170） |  | ⑤ | 始業点検を行っているか。また、特定自主検査を実施し、検査標章（ステッカー）の表示があるか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則110） | ⑥ | 服装、保護具は作業に適したものになっているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安施令20、 安衛則36、 安法61） |  | ⑦ | 機械の運転資格を有しているか。（安ﾎﾟ187㌻） １．機体重量３ｔ以上のもの（技能講習）は、免許証等を携帯しているか。 ２．機体重量３ｔ未満のもの（特別教育） |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（建機安技指10） |  | ⑧ | 取扱責任者の明示がされているか。（有資格者と点検状況を確認） |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (２) 掘削用機械 ＜安ﾎﾟ93,101㌻～＞ ＜主にパワーショベル、ドラグショベル、ドラグライン、クラムシェル、バケット掘削機、トレンチャー等＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則157,158） | ① | 転倒又は接触等の危険のある場所は誘導員を配置しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則164） | ② | 主たる用途外の使用（荷の吊り上げ等）をしていないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則162） | ③ | 運転席以外の所に作業員を乗せていないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則160） | ④ | 運転席を離れる時はバケットを下げ、キーを抜き、走行ブレーキをかけているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則158） | ⑤ | 作業員を機械の周囲へ立入らせていないか、又は誘導員を配置しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則157） | ⑥ | 法面等の作業時に地盤を確認しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則169-2） | ⑦ | 特定自主検査を実施し、検査標章（ステッカー）の表示があるか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則110） | ⑧ | 服装、保護具は作業に適したものになっているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安施令20、 安衛則36、 安法61） |  | ⑨ | 機械の運転資格を有しているか。 １．機体重量３ｔ以上のもの（技能講習）は、免許証等を携帯しているか。 ２．機体重量３ｔ未満のもの（特別教育） |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （ク則67,68、安法61） | ⑩ | クレーン仕様で使用する場合、吊り上げ荷重１ｔ未満は特別教育、１ｔ以上５ｔ未満は技能講習終了を持っているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（建機安技指10） |  | ⑪ | 取扱責任者の明示がされているか。（有資格者と点検状況を確認） |  |  |  | 良 | 否 | 対象外

## ５ 車輌系建設機械等による災害防止(ｼｰﾄ2)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | ５ 車輌系建設機械等による災害防止 | [5 empty] | シート２
工事名 |  |  |  |  | 点検日
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者 | 所属
請負業者 | [5 empty] | 氏名
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| (３) 基礎工事用機械 ＜安ﾎﾟ97㌻＞ ＜主にくい打ち機、くい抜き機、アースドリル、リバースサーキュレーションドリル、せん孔機、アースオーガー等＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則187） | ① | 危険箇所の立入禁止措置は適切か。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則188) | ② | 矢板、ロッド等の吊り上げ時、玉掛け部が滑車等の直下にならないようにしているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則173） | ③ | 倒壊防止のために敷鉄板・敷角の使用や耐力補強をしているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則189） | ④ | 一定の合図及び合図を行う者を指名し決められた合図を行っているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則162） | ⑤ | 運転席以外の所に作業員を乗せていないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則521） | ⑥ | リーダ等（２ｍ以上）で作業を行う場合に安全帯等を安全に取付けるための設備を設置し安全帯を使用させているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則174） | ⑦ | ワイヤーロープに変形、摩擦等の損傷はないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則172） | ⑧ | くい打機並びにボーリングマシン機体、付属装置（ハンマ等）等に損傷、磨耗等はないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則186） | ⑨ | 巻上げ装置に荷重をかけたまま運転席を離れていないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安衛則173） |  | ⑩ | バランスウエイトを用いて安定させる時は、移動防止のため架台に確実に固定されているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安衛則167～170） |  | ⑪ | 始業点検を行っているか。また、特定自主検査を実施し、検査標章（ステッカー）の表示があるか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安衛則110） |  | ⑫ | 服装、保護具は作業に適したものになっているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安施令20、 安衛則36、 安法61） |  | ⑬ | 機械の運転資格を有しているか。 １．機体重量３ｔ以上のもの（技能講習）は、免許証等を携帯しているか。 ２．機体重量３ｔ未満のもの（特別教育） |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（建機安技指10） |  | ⑭ | 取扱責任者の明示がされているか。（有資格者と点検状況を確認） |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (４) 締固め用機械 ＜安ﾎﾟ93㌻＞ ＜主にローラ車が該当＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則158） | ① | 機械の周囲（死角）に作業員が立ち入っていないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則162） | ② | 運転席以外の所に作業員を乗せていないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則152,167） | ③ | 走行ランプ、警報器に異常はないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則157,158） | ④ | 転倒又は接触等の恐れがある場合は誘導員を配置しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則160） | ⑤ | 運転席を離れる時はキーを抜き、ブレーキをかけているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安衛則167～170） |  | ⑥ | 始業点検を行っているか。また、特定自主検査を実施し、検査標章（ステッカー）の表示があるか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則110） | ⑦ | 服装、保護具は作業に適したものになっているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則36） | ⑧ | 機械の運転資格（特別教育）を有しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（建機安技指10） |  | ⑨ | 取扱責任者の明示がされているか。（有資格者と点検状況を確認） |  |  |  | 良 | 否 | 対象外

## ５ 車輌系建設機械等による災害防止(ｼｰﾄ3)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | ５ 車輌系建設機械等による災害防止 | [5 empty] | シート３
工事名 |  |  |  |  | 点検日
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者 | 所属
請負業者 | [5 empty] | 氏名
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| (５) コンクリート打設用機械 ＜安ﾎﾟ93,96㌻＞ ＜主にコンクリートポンプ車が該当＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則171 の2） | ① | ブームの下で作業をしていないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （ク則70） | ② | アウトリガーは最大に張り出しと地盤確認を行っているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則162） | ③ | 乗車席以外の所に作業員を乗せていないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則171-2） | ④ | ホースの脱落、振れ防止の措置は適切か。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則171-2） | ⑤ | 運転者とホース先端作業員との合図は適切か。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則163） | ⑥ | 機械は安定した場所に水平に据付けているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則164） | ⑦ | ブームで荷を吊り下げていないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安衛則167～170） |  | ⑧ | 始業点検を行っているか。また、特定自主検査を実施し、検査標章（ステッカー）の表示があるか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安衛則110） |  | ⑨ | 服装、保護具は作業に適したものになっているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則36） | ⑩ | 作業装置の操作資格（特別教育）を有しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（建機安技指10） |  | ⑪ | 取扱責任者の明示がされているか。（有資格者と点検状況を確認） |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (６) 解体用機械 ＜安ﾎﾟ94,95㌻＞ ＜主にパワーショベル等のバケットを主にコンクリート構造物の解体や道路工事での舗装盤の破砕などに用いるブレーカユニットを取付けたもの＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則157,158） | ① | 転倒又は接触等の危険がある場合は誘導員を配置しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則171-4） | ② | 作業区域に関係者以外立ち入り禁止の措置を行っているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則162） | ③ | 運転席以外の所に作業員を乗せていないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則160） | ④ | 運転席を離れる時はブレーカを下げ、キーを抜き、走行ブレーキをかけているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則153） | ⑤ | 運転席の前面には飛来防止措置やヘッドガード備えているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則171-4） | ⑥ | 悪天候時には作業を中止しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安衛則167～170） |  | ⑦ | 始業点検を行っているか。また、特定自主検査を実施し、検査標章（ステッカー）の表示があるか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則110） | ⑧ | 服装、保護具は作業に適したものになっているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安施令20、 安衛則36、 安法61） |  | ⑨ | 機械の運転資格を有しているか。 １．機体重量３ｔ以上のもの（技能講習）は、免許証等を携帯しているか。 ２．機体重量３ｔ未満のもの（特別教育） |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（建機安技指10） |  | ⑩ | 取扱責任者の明示がされているか。（有資格者と点検状況を確認） |  |  |  | 良 | 否 | 対象外

## ６ クレーン等による災害防止(ｼｰﾄ1)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | ６ クレーン等による災害防止 | [5 empty] | シート１
工事名 |  |  |  |  | 点検日
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者 | 所属
請負業者 | [5 empty] | 氏名
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| (１) 移動式クレーン ＜安ﾎﾟ104㌻～＞ ＜クレーン構造規格＞ ＜移動式クレーン作業を行う場合は、主に地形及び地質等を考慮した転倒防止及び危険箇所への立入禁止措置を実施することが必要である。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （ク則74-2） | ① | 吊荷の下に立ち入っていないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （ク則70-3） | ② | 軟弱な地盤では敷鉄板等を使用しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則162） | ③ | 運転席以外の所に作業員を乗せていないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （ク則19） | ④ | 巻過防止装置は有効に作動するか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （ク則69） | ⑤ | 吊荷は定格荷重を超えていないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （ク則71 | ⑥ | 合図者を配置しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （ク則70-5） | ⑦ | アウトリガーは最大に張り出しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （ク則74） | ⑧ | 上部旋回体と接触防止を行っているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（ク則74,74-2） |  | ⑨ | 立入禁止措置を行っているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則163） | ⑩ | 機械は安定した場所に水平に据付けているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （ク構規27） | ⑪ | 過負荷防止装置を正しくセットしているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （ク則35） | ⑫ | 旋回警告灯及び旋回アラームは正しく作動するか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （ク則24-2） | ⑬ | 外部表示灯を設置しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （ク則70-2） | ⑭ | 運転者及び玉掛者の見やすい箇所に定格荷重を表示しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （ク則20-2） | ⑮ | フックの外れ止めは有効に作動するか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （ク則74-4,31-2） | ⑯ | 強風時（平均風速が１０ｍ/ｓ以上の風）には作業を中止しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （ク則75） | ⑰ | 運転者は荷を吊った状態で運転席から離れていないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （ク則68,67、 安法61） | ⑱ | クレーンの運転資格を有しているか。 １．吊上げ荷重５ｔ以上の運転（免許）は、免許証等を携帯しているか。 ２．吊上げ荷重１ｔ以上５t未満の運転（技能講習）は、免許証等を携帯しているか。 ３．吊上げ荷重１ｔ未満の運転（特別教育） |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（ク則76～79） |  | ⑲ | 始業点検を行っているか。また、定期自主検査を実施しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（建機安技指10） |  | ⑳ | 取扱責任者の明示がされているか。（有資格者と点検状況を確認） |  |  |  | 良 | 否 | 対象外

## ６ クレーン等による災害防止(ｼｰﾄ2)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | ６ クレーン等による災害防止 | [5 empty] | シート２
工事名 |  |  |  |  | 点検日
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者 | 所属
請負業者 | [5 empty] | 氏名
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| (２) 玉掛作業 ＜安ﾎﾟ108㌻～＞ ＜玉掛け作業の安全に係るガイドライン＞ ＜吊り下げる荷の重量、形状に最も適した安全なものを選定することが必要である。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （ク則215） | ① | 玉掛ワイヤに形くずれ、素線切れ等の損傷はないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ② | １本吊りをしていないか。（原則としてさけること） |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （ク則29） | ③ | 吊り荷の下に作業員が立ち入っていないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （ク則25） | ④ | 合図者を配置しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （玉安ガ３） | ⑤ | 地切りをし、吊り荷の安定を図っているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （玉安ガ３） | ⑥ | 荷の鋭角部にあて物をしているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （玉安ガ３） | ⑦ | 荷受けの際は、枕、歯止めなどで荷の安定をさせているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （玉安ガ３） | ⑧ | 長尺物には、かいしゃくロープを使用しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （玉安ガ３） | ⑨ | 吊り角度は６０度以内になっているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （ク則217） | ⑩ | フック、シャックル等の金具に変形、亀裂はないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （ク則221,222 安法61） | ⑪ | 玉掛け作業の資格を有しているか。（安ﾎﾟ186㌻） １．吊上げ荷重１ｔ以上のクレーン、移動式クレーン等の玉掛（技能講習）は、免許証等を携帯しているか。 ２．吊上げ荷重１ｔ未満のクレーン、移動式クレーン等の玉掛（特別教育） |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (３) 玉掛用具 ／ ア.ワイヤロープ ＜安ﾎﾟ113㌻～＞ ＜使用してはいけない玉掛用具には、素線の切断、キンク、著しい型崩れなどが生じたワイヤーロープがある。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （ク則215） | ① | ストランドが切断しているものを使用していないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （ク則215） | ② | 著しい形くずれや腐食があるものを使用していないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （ク則215） | ③ | １よりの間で素線数の１０％以上の素線が切断されたもの、直径の減少が７％をこえたものを使用していないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (４) 玉掛用具 ／ イ.繊維ロープ・繊維ベルト ＜安ﾎﾟ114㌻＞＜JIS8818ﾍﾞﾙﾄｽﾘﾝｸﾞ附表4＞ ＜使用してはいけない玉掛用具には、合糸の切断、切り傷、著しい汚れなどが生じた繊維ベルト等などがある。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （ク則218） | ① | ストランドが切断しているものを使用していないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （ク則218） | ② | 著しい形くずれや腐食があるものを使用していないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| 附表４ | ③ | 目立った切り傷や縦糸の損傷や切断のあるものを使用していないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (５) 玉掛用具 ／ ウ.チェーン ＜安ﾎﾟ114㌻＞ ＜使用してはいけない玉掛用具には、亀裂、著しい変形などが生じたチェーンがある。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （ク則216） | ① | 亀裂があるものを使用していないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （ク則216） | ② | 伸びが製造時の５％、リンク断面の直径の減少が１０％をこえたものを使用していないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (６) 玉掛用具 ／ エ.フック､リング､シャックル等 ＜安ﾎﾟ114㌻＞ ＜使用してはいけない玉掛用具には、変形、亀裂、著しい磨耗などが生じたフックやリング等がある。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （ク則217） | ① | 変形しているもの（口の開いたフック、楕円形となったリング、広がったシャックル）を使用していないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （ク則217） | ② | 亀裂があるものを使用していないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （ク則217） | ③ | きずや腐食の著しいものを使用していないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外

## ７ 高所作業者による災害防止(ｼｰﾄ1)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | ７ 高所作業車による災害防止 | [5 empty] | シート１
工事名 |  |  |  |  | 点検日
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者 | 所属
請負業者 | [5 empty] | 氏名
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| (１) 高所作業車 ＜安ﾎﾟ99㌻～＞ ＜トラック式、クローラ式、ホイール式、Ｘ式が対象＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則194-17） | ① | 主たる用途以外に使用していないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則194-11） | ② | 転倒・転落防止装置がなされているか。（アウトリガーの張出し、沈下防止） |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則194-13） | ③ | 走行のための運転位置から離れるときは、ブレーキを確実にかける等の高所作業車の逸走を防止する措置を取っているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則194-15） | ④ | 運転席及び作業床以外の箇所に作業員を乗せていないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則194-16） | ⑤ | 積載荷重が守られているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安衛則194-23 ～194-27） |  | ⑥ | 始業点検を行っているか。また、特定自主検査を実施し、検査標章（ステッカー）の表示があるか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則194-22） | ⑦ | 作業床上の作業員は安全帯等を使用しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安施令20、 安衛則36、 安法61） |  | ⑧ | 高所作業車の運転資格を有しているか。 １．作業床の高さが１０ｍ以上のもの（技能講習）は、免許証等を携帯しているか。 ２．作業床の高さが２ｍ以上１０ｍ未満のもの（特別教育） |  |  |  | 良 | 否 | 対象外

## ８ 電気による災害防止(ｼｰﾄ1)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | ８ 電気による災害防止 | [5 empty] | シート１
工事名 |  |  |  |  | 点検日
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者 | 所属
請負業者 | [5 empty] | 氏名
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| （１) 分電盤、漏電遮断機 ＜安ﾎﾟ72㌻＞＜電気事業法施工規則＞ ＜電気技術基準委員会 内線規定＞＜分電盤、漏電しゃ断機は、適切な取扱責任者を置き、関係者以外が容易に触れることができないよう管理を行うことが必要である。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則333） | ① | 漏電遮断機は正常に作動するか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安衛則333、 電技基28） |  | ② | アースは正常に接続されているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則36） | ③ | 取扱責任者（有資格者＝低圧電気取扱特別教育修了者）を決めているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則339） | ④ | 機械等修理中は、「修理中」の表示をし、鍵等をかけているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（内線規定1365-1） |  | ⑤ | 分電盤の前に材料等を置いていないか。また足元は、湿った状態ではないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑥ | ケーブル類は、分電盤の側面または下面の貫通部を通して配線しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安衛則333,334） |  | ⑦ | 二重絶縁構造になっている電動機器以外は、接地を取付けているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑧ | 回路表示をしているか。また施錠できる構造となっているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（道路法施工令10） |  | ⑨ | 分電盤の設置高さは、現場内１ｍ以上、公道に面した場所２．５ｍ以上としているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則352） | ⑩ | 定期的に接地抵抗地を測定し記録しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安衛則352、353 電事則76） |  | ⑪ | 法令で定められた点検（使用前点検、囲い等の点検毎月１回以上）を実施しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (２) 仮設移動電線 ＜安ﾎﾟ76㌻＞ ＜電気設備基準省令＞＜電気設備技術基準の解釈＞ ＜離れた場所から通路上等に配線する仮設移動電線は、その上部や付近を通行するものから適切に防護し、損傷のないように管理することが必要である。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則336） | ① | 通路上に配線した移動電線は適切な防護がされているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則336） | ② | 電線の被覆に損傷はないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則337） | ③ | 電線が水その他導電性の高い液体に湿潤している場合、被覆又は外装が絶縁効力を有するか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （電設基解171） | ④ | 移動電線には、２種キャブタイヤケーブル以上の物を使用しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則338） | ⑤ | 仮設配線又は移動電線（絶縁被覆の損傷の恐れの無い状態で使用以外）通路面に置いてないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則336） | ⑥ | 作業員が作業し、通行する場所から側面６０ｃｍ以内又は高さ２ｍ以内にある配線及び移動電線には防護を行っているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （電設基6） | ⑦ | ビニール電線を直接鉄骨、鉄筋に接触又は取付けていないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （電設基7） | ⑧ | 活線の端末を露出したまま放置していないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛法352） | ⑨ | 法令で定められた点検（使用前点検）を実施しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外

## ８ 電気による災害防止(ｼｰﾄ2)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | ８ 電気による災害防止 | [5 empty] | シート２
工事名 |  |  |  |  | 点検日
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者 | 所属
請負業者 | [5 empty] | 氏名
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| (３) 照明設備 ＜電球やソケットの破損、配線の損傷等の使用上の不具合がないよう管理することが必要である。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （電設基22） | ① | 配線の被覆に損傷はないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則330） | ② | 手持型又は吊下げ型電灯にはガードが確実に取り付けられているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ③ | キャブタイヤは劣化、亀裂損傷等のないものを使用し、平行ビニール線は使用していないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ④ | 電球やソケットが破損していないか。また十分な明るさとなっているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑤ | キャブタイヤをロープ代わりに使用していないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑥ | 電線接続部が加熱しているところはないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則605） | ⑦ | 採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつまぶしさを生じさせない方法になっているか |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (４)交流 アーク溶接作業 ＜安ﾎﾟ78㌻＞ ＜漏電や絶縁被覆の損傷、老朽等による感電が起こらないよう、使用前の点検等を十分に行うことが必要である。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
（粉じ則27、安衛則593） |  | ① | しゃ光面、保護手袋、保じんマスク等の保護具の使用は適切か。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則333） | ② | アースを溶接部材の近くに確実に接続しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則36） | ③ | アーク溶接の作業は特別教育修了者が行い、取扱責任者名を明示しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則352） | ④ | 自動電撃防止装置等について、使用開始前作動状態を確認しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則336） | ⑤ | 絶縁被覆が損傷又は老朽していないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則332） | ⑥ | 交流アーク溶接機には必ず自動電撃防止装置付きを使用しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則331） | ⑦ | 溶接棒ホルダーはＪＩＳ規格に適合するもの又は同等以上の絶縁効力と耐熱性を要するものを使用しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則329、352） | ⑧ | 感電を防止する囲いや溶接棒等のホルダー等について点検を実施しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (５) 活線近接作業 （移動式クレーン等の作業を行う場合） ＜安ﾎﾟ71㌻＞ ＜架空電線等に近接した場所で、移動式クレーン等の作業を行う場合は、感電防止のための措置を講じてあたることが必要である。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （基発第759） | ① | 安全な離隔距離を保っているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則349） | ② | 架空電線に近接して移動式クレーン、くい打ち機等を使用する場合は特に注意するとともに、電力会社に立会いを求めているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則346） | ③ | 低圧の充電電路の点検修理では絶縁用保護具を使用しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則351） | ④ | 身体又は工具等の１ｍ以内に低圧の充電路がある場合、充電電路に絶縁用防具を装着するか、作業員に保護具を着用させているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外

## ９ 機械・器具等による災害防止(ｼｰﾄ1)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | ９ 機械・器具等による災害防止 | [5 empty] | シート１
工事名 |  |  |  |  | 点検日
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者 | 所属
請負業者 | [5 empty] | 氏名
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| (１) 丸のこ ＜安ﾎﾟ84㌻＞ ＜木材の加工・切断を行う場合は、自らの服装や装備品が巻き込まれないように注意することが必要である。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則111） | ① | 巻き込まれやすい手袋を使用していないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則111） | ② | 巻き込まれやすい作業服を使用していないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則115） | ③ | のこ歯の接触予防措置は、常に作動するようになっているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (２) グラインダー ＜安ﾎﾟ82㌻＞ ＜グラインダを使用する場合は、事前にグラインダが正常に作動するか否かを確認するとともに、自らの身体を飛散物から守るよう注意することが必要である。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則106） | ① | 防塵メガネ、防塵マスクを使用しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則117） | ② | 保護カバーが正しく取り付けてあるか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則119） | ③ | 最高使用周速度をこえる運転はしていないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則118） | ④ | 使用前の試運転を確実に実施しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則120） | ⑤ | グラインダを使用して作業する場合には、砥石の側面を使用していないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則36） | ⑥ | グラインダを使用する作業（刃の取替えと試運転）は、特別教育修了者が行っているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
(３)ベルトコンベヤー他機械一般 ＜安ﾎﾟ80､81㌻＞
| （安衛則150-78） | ① | コンベヤーについて非常の場合運転を停止することができる非常停止装置付きとなっているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則150-78） | ② | コンベヤーから荷が落ちて労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、覆い又は囲いを設けているか |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則150-78） | ③ | コンベヤーは、所定の始業点検を行っているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則101） | ④ | 機械の原動機回転軸、歯車、ベルト等で労働者が危害を受けるおそれのある場合は、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則107） | ⑤ | 機械の掃除、給油、検査又は修理の作業をする場合、起動装置に錠をかけ表示板の取り付けを行っているか |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (４) コンプレッサ ＜コンプレッサ設備は、圧縮空気を使用してたインパクトトレンチ（ボルトの締め付け、取り外しに用いられる工具）や潜水作業等に用いる場合がある。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （高圧則11） | ① | 潜水作業における送気の調整を行う場合の、バルブまたはコックを操作する業務では、特別教育を実施しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （高圧則34） | ② | 潜水時に用いる場合、実施の前に設備の点検を行っているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外

## １０ 火災・爆発による災害防止(ｼｰﾄ1)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | １０ 火災・爆発による災害防止 | [5 empty] | シート１
工事名 |  |  |  |  | 点検日
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者 | 所属
請負業者 | [5 empty] | 氏名
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
10 | 火災・爆発による災害防止
| (１) 消火設備 ＜消火設備は、火気使用場所及び建築物の規模または広さ、取扱われる物の種類等に適応するものを設置することが必要である。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則288） | ① | 火気を使用を禁止する標識等は設置しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則288） | ② | 危険物、危険物以外の引火性の油類等爆発又は火災の原因となるおそれのある物を取り扱う場所には、消火設備が設けられているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則291） | ③ | 喫煙所、ストーブその他火気を使用する場所には火災予防上必要な設備は設けられているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (２) ガス溶接溶断作業 ＜安ﾎﾟ85㌻＞ ＜ガス溶接溶断作業を行う場合は、服装や装備を整えるとともに、通風のよい場所で作業を行うようにすることが必要である。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
（安衛法61、安衛令20） |  | ① | 作業者は、技能講習修了者が行っているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則262） | ② | 取扱責任者名を標示しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則306） | ③ | 逆火防止装置（安全器）は整備されているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安衛則289, 312） |  | ④ | 消火器は設置しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安衛則262） |  | ⑤ | ホースの損傷、亀裂はないか、また吹管とホースの接続箇所はガス漏れがないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則263） | ⑥ | ガス等を貯蔵する容器は、通風又は喚起が不十分な場所になっていないか、容器の温度は、40度以上になっていないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則263） | ⑦ | 転倒のおそれないように保持されて、溶解アセチレン（充、空瓶共）は、たてて置かれているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則315） | ⑧ | ガス漏れ点検用に石鹸水等を備えているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則315） | ⑨ | 安全弁及び圧力計の破損・不調はないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（粉じ則27、安衛則312） |  | ⑩ | 防じんマスク又、保護メガネ、保護手袋は適切か。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安衛則279, 285) |  | ⑪ | 溶接、溶断その他火気に対する防護措置は適切か。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安衛則261） |  | ⑫ | ガス又は粉じんによる爆発又は火災を防止するため、通風、喚起、除じん等の措置を講じているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則288） | ⑬ | 火災又は爆発の危険がある場所では、火気の使用を禁止する標示をしているか、また、特に危険な場所に関しては、関係者以外立入を禁止しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外

## １１ ずい道での災害防止(ｼｰﾄ1)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | １１ ずい道での災害防止 | [5 empty] | シート１
工事名 |  |  |  |  | 点検日
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者 | 所属
請負業者 | [5 empty] | 氏名
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| (１) 作業管理 ＜安ﾎﾟ142㌻～＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則383-2） | ① | ずい道等の掘削等作業主任者を選任しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則36） | ② | ずい道等の掘削作業又はこれに伴うずり、資材等の作業に係る作業員は、特別教育を受けているか |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則381） | ③ | ずい道等の掘削作業を行う時は、毎日、掘削箇所及びその周辺の地山について地層の状態、湧水の有無、可燃性ガスの有無等について観察し、その結果を記録しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則382-2） | ④ | 可燃ガスが発生するおそれがあるときは、測定する者を指名し測定、記録させているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則382-2） | ⑤ | 掘削に係る地山の形状、地質及び地層の状態を適当な方法で調査し記録しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則384） | ⑥ | ずい道等において作業を行う労働者の人数及び氏名を常時確認することができる措置を取っているか |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (２) 落盤･地山の崩壊 ＜安ﾎﾟ143㌻～＞ ＜落盤・地山の崩壊等による危険を防止する場合は、出入口付近を含めた地山の支保を行うとともに、立入の禁止措置を図ることが必要である。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則384） | ① | 落盤又は肌落ち防止策として、ずい道支保工、ロックボルトを設けているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則386） | ② | 浮石落としやずい道支保工の補修作業中等の箇所やその下方は立入禁止としているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則385） | ③ | 出入口附近の地山の崩壊又は土石の落下の危険を及ぼすおそれがあるときは、危険を防止するための措置を講じているか |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則387） | ④ | ずい道等の内部における視界が排気ガス、粉じん等により制限される状態にあるときは、換気や散水等実施されているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (３) 爆発･火災 ＜安ﾎﾟ144㌻～＞ ＜ずい道等で爆発、火災等を防止するには、発火具の持込禁止、引火性の高いものまたは可燃性の高いものを除くなどして、安全性の確保を図ることが必要である。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則389） | ① | 火気等の持込禁止とその旨を出入口附近の見やすい場所に掲示しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則389-2） | ② | 可燃性ガスによる爆発、火災防止措置を定め、関係者に周知しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則389-3） | ③ | 可燃性ガス及び酸素を用いて金属の溶接、溶断等を行う場合火災を防止する措置を講じているか |  |  |  | 良 | 否 | 対象外

## １１ ずい道での災害防止(ｼｰﾄ2)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | １１ ずい道での災害防止 | [5 empty] | シート２
工事名 |  |  |  |  | 点検日
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者 | 所属
請負業者 | [5 empty] | 氏名
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| (４) 避難 ＜安ﾎﾟ162㌻＞ ＜災害時の円滑な非難に備えて、警報装備の適切な設置、確実な退避の実施、避難用器具の常備と作業員に対する使用方法の周知等を行うことが必要である。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則389-7） | ① | 落盤、出水等による労働災害発生の危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を安全な場所に避難させているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則389-9） | ② | 落盤、出水、ガス爆発、火災その他災害を速やかに知らせるため、切羽までの距離が100ｍに達した場合は、サイレン、非常ベル等の警報設備を設け、また、その設置場所を周知させているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則389-9） | ③ | 警報設備には、予備電源を備え常時有効に作動するよう保持しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (５) ずい道支保工 ＜安ﾎﾟ153㌻＞ ＜ずい道支保工は、地質、地層、含水、湧水、亀裂等のずい道の状態や掘削の方法等に応じた堅固なものとし、適切な組立て及び取り外しを行なうことが必要である。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則390） | ① | 著しい損傷、変形、腐食の材料を用いていないか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則391） | ② | 地質、地層、含水、湧水、き裂、浮石の状態や掘削方法に応じた堅固な構造となっているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則396） | ③ | 部材の損傷、緊圧の度合、接続部の状態等を毎日点検しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (６) 救護 ＜安ﾎﾟ163㌻＞ ＜ずい道等での救護に関する措置について、①出入口からの距離が１，０００m以上、②たて坑の深さが５０ｍ以上、③０．１Mpa以上の圧気作業の場合を示す。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則24-4） | ① | 救急蘇生訓練、救急処置訓練を行っているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則24-6） | ② | 内部作業に従事する労働者の氏名・人数を常時確認しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (７) 坑内の通路と作業環境 ＜安ﾎﾟ146㌻～＞ ＜ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン＞ ＜坑内の通路においては、十分な喚起を行うなどの措置を講じて良好な作業環境の維持に努めることが必要である。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則602） | ① | 自然換気が不十分な箇所では、通気設備を設けているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （ずい道粉じん対策ｶﾞ-3） | ② | 換気設備等（集じん装置共）は、半月以内ごとに１回定期点検を行い、異常があれば直ちに補修その他の措置を講じ、その記録を保存（３年間）しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （同上 -5） | ③ | 防じんマスク等有効な呼吸用保護具を使用させているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外

## １２ 海上作業による災害防止(ｼｰﾄ1)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | １２ 海上作業による災害防止 | [5 empty] | シート１
工事名 |  |  |  |  | 点検日
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者 | 所属
請負業者 | [5 empty] | 氏名
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| (１)潜水作業 | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （高圧則33） | ① | 潜降、浮上は、底に固定した下り伝わって行っているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （海衝法27） | ② | 潜水作業中は、同作業船上に所定の標識を掲げるほか、現場付近を示す標識を掲げ専任の監視人を配置しているか |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （高圧則36） | ③ | 潜水士２人以下ごとに１人の連絡員を付けているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （高圧則37） | ④ | ヘルメット又はマスク式潜水器を使うときは、潜水士は水中電話又は腰につけた信号索で連絡員と常に連絡をとっているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （高圧則12） | ⑤ | 潜水士免許を有する者が作業しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (２) 曳航、係留、舷外作業 | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
（船安衛則51） |  | ① | 作業船等の自航、曳航等の作業にあっては荒天時の中止基準を決めて実施しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（国交省土安施指針） |  | ② | 作業船（人員の水上輸送）には、乗船者心得を船内に見やすい場所に掲示しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（船安衛則56） |  | ③ | 揚描機等の作動又は索道の走行を人力で調整する従事者の服装は、袖口、上衣のすそ等を締め付けるなどして巻き込まれるおそれの無いようにしているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（船安衛則16,52） |  | ④ | 舷外作業を行う場合は、安全帯又は作業用救命衣を着用しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（船安衛則52） |  | ⑤ | 舷外作業を行う場合は、安全な昇降用具を使用し、付近には救命浮環等用意しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (３) グラブ式浚渫船 ＜グラブ式浚渫船とは、グラブバケットによって水底土砂をつかみ揚げ、泥倉または舷側の土運船に積載する船＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
|  | ① | 浚渫船の操船、浚渫及び準備作業、船体の点検整備は船長の直接指揮のもと行われているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則158） | ② | 掘削機本体旋回範囲内への立入禁止措置は適切か。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則160） | ③ | 運転席を離れるときは、グラブを空中に吊上げたままになっていないか。また、確実にブレーキをかけているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （水汚防法） | ④ | 周辺海域の環境に配慮し、汚濁防止枠（膜）等を展開しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (海汚防法） | ⑤ | 油分湧出対策として、オイルフェンス、油処理剤、油吸着剤等が準備されているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (４) 杭打船、地盤改良 | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
（国交省土安施指針） |  | ① | 船上の杭は、移動、荷崩れ防止は適切か。（ミキサー車を台船で運搬するときも同様） |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（国交省土安施指針） |  | ② | 杭打船は所定の場所に係留し、アンカーロープ等が他の船舶と障害とならないように標識等を掲げているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
（国交省土安施指針） |  | ③ | 高所作業、及び動揺時での作業は安全帯を使用しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則189） | ④ | 吊り荷の下等、危険な箇所で作業をしていないか。安全標識の掲示、危険箇所に対する立入禁止設備を設けているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則189） | ⑤ | 合図、連絡方法を打合せその徹底を図っているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外

## １３ 健康障害防止(ｼｰﾄ1)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | １３ 健康障害防止 | [5 empty] | シート１
工事名 |  |  |  |  | 点検日
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者 | 所属
請負業者 | [5 empty] | 氏名
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| (１) 酸素欠乏 ＜安ﾎﾟ185㌻～＞ ＜古井戸、マンホール、船倉等の長期間密閉され、内部が酸化しやすい場所での作業で生じやすい疾病であり、これらの疾病を適切な措置を講じて防止することが必要である。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （酸欠則11、 安衛則18） | ① | 作業主任者を選定し、氏名及びその者に行わせる事項を明示しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （酸欠則3,4） | ② | 作業開始前に酸素濃度を測定しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （酸欠則6） | ③ | 転落のおそれのある場合の安全帯の装備は適切か。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （酸欠則5） | ④ | 換気を行っているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （酸欠則5-2） | ⑤ | 就業する作業員の人数と同数以上の空気呼吸器等を備え、作業員にこれを使用させているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （酸欠則7,11） | ⑥ | その日の作業を開始する前に、空気呼吸器等の点検整備を実施しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （酸欠則8） | ⑦ | 酸素欠乏危険場所では、作業員の人数を入場及び退場時に確認しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （酸欠則9） | ⑧ | 酸素欠乏危険作業に従事する作業者以外の作業員の立入禁止措置及び表示をしているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （酸欠則13） | ⑨ | 酸素欠乏危険場所では、常時作業の状況を監視しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （酸欠則14） | ⑩ | 酸素欠乏のおそれが生じたときは、直ちに作業を中止して作業員を退去させているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （酸欠則15） | ⑪ | 酸素欠乏作業では避難用具（空気呼吸器、はしご、繊維ロープ等）を備えているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （酸欠則14,安衛則640） | ⑫ | 酸素欠乏のおそれが生じた時の立入禁止の表示をしているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （酸欠則12） | ⑬ | 酸素欠乏作業で作業に従事する作業員は、特別教育を受けているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (２) 粉じん障害 ＜粉じんは、坑内における鉱物掘削や車輌系建設機械による積み込み時に起こりうるものであり、これらの場所や場面での適切な措置を講じて安全性を保つことが必要である。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （紛じん則27） | ① | 屋内屋外を問わず、「金属をアーク溶接作業」を行う場合、防塵マスクを使用しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （紛じん則27） | ② | 屋内屋外を問わず、「手持式又は可変式動力工具を用いて岩石または鉱物を裁断する作業等」を行う場合、防塵マスクを使用しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （紛じん則5,6） | ③ | 屋内、坑内作業において、粉じん作業を行う場合、換気装置による換気を実施しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外

## １３ 健康障害防止(ｼｰﾄ2)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | １３ 健康障害防止 | [5 empty] | シート２
工事名 |  |  |  |  | 点検日
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者 | 所属
請負業者 | [5 empty] | 氏名
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| (３) 振動・騒音障害＜低騒音低振動型指定に関する規定＞＜騒音障害防止ガイドライン＞＜チェーンソー以外・・振動障害予防防止対策指針＞ ＜振動工具等を使用した、はつり作業、削孔作業、ボルトの締め付け作業等により発生する障害であり、白ろう病等が代表的な症状である。＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （低騒音低振動） | ① | 低振動・低騒音機械の使用をしているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （騒音障害防止） | ② | 騒音作業（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ対象工事）では屋内、屋外作業においてそれぞれ決められた管理を行っているか |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （ﾁｪｰﾝｿｰ外障害） | ③ | 振動工具取扱作業者に対する安全衛生教育を実施しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| 同上 | ④ | 作業方法等について、適正な作業標準を具体的に定めているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| 同上 | ⑤ | 保護具（防振手袋、耳栓等）の使用は適切か。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (４) 有機溶剤中毒予防 ＜北九州市ｼﾝﾅｰ等取扱業者指導要綱＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （有機則19） | ① | 有機溶剤作業主任者を選定しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （有機則26） | ② | 有機溶剤作業主任者は、作業方法を決定し、保護具使用状況の監視等を行っているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （北九ｼﾝﾅｰ） | ③ | 工事現場におけるシンナー等取扱状況報告書を準備しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （有機則24） | ④ | 屋内において有機溶剤業務に従事させるときは、人体に及ぼす作用、取扱い上の注意事項、中毒発生時の応急処置等について掲示しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (５)熱中症予防 ＜労働安全衛生規則第612条の2＞ | [8 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則612） | ① | 熱中症のおそれがある者を発見した場合の報告体制を整備しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則612） | ② | 症状の悪化を防止するための措置の実施手順（フロー図等）を整備しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則612） | ③ | 上記①、②について、関係者への周知方法を確立しているか。 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外